##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 30 січня 2025 р. № 10656			        	  	57 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про затвердження Програми

безбар’єрності Рогатинської

міської територіальної громади

на 2025-2028 роки {name}

З метою забезпечення  комплексного підходу до запровадження безбар’єрності до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті громади для всіх соціальних груп населення та сприянню створення  належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, відповідно до Указу Президента України від 03.12.2020 року № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», та виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 року №366-р, Протоколу засідання Ради безбар’єрності щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору і нових викликів, керуючись п.42 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму безбар’єрності Рогатинської міської  територіальної  громади  на 2025-2028 роки (далі – Програма), згідно з додатком.

- Раді безбар’єрності при Рогатинській міській раді забезпечити координацію, контроль та моніторинг за реалізацією завдань та заходів Програми.

- Виконавчим органам міської ради, установам та організаціям, (в тому числі головним розпорядникам бюджетних коштів), адаптувати свої  планові документи відповідно  до передбачених  Програмою завдань  та раз у півріччя в термін до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати  Раду безбар’єрності про хід виконання Програми.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики (голова комісії – Тетяна КУШНІР).

#### Міський голова 						Сергій НАСАЛИК

Додаток

до рішення 57 сесії

Рогатинської міської ради

від 30 січня 2025 р. № 10656

ПРОГРАМА

безбар'єрності

Рогатинської міської  територіальної громади

на період 2025-2028 роки

2025р.

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Перший заступник міського голови |  |  |  |
| 3. | Співрозробники Програми | - відділ архітектури та містобудування; - Центр надання адміністративних послуг; - відділ соціальної роботи; - комунальна установа «Центр соціальних служб»; - комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» |  |  |  |
| 4. | Учасники Програми | Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення громади |  |  |  |
| 5. Фінансове забезпечення Програми |  |  |  |  |  |
|  | Джерела | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Міський бюджет |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Програма спрямована на комплексний підхід до запровадження безбар’єрності до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті громади для всіх соціальних груп населення та сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян.

Багато років безбар’єрність асоціювалася у багатьох людей лише з подоланням фізичних перешкод – облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді ж це поняття ширше і стосується, без перебільшення, кожного. Так, більшість щоденних дій для людини з інвалідністю – це важке випробування, яке найчастіше доводиться проходити самостійно. Кожен крок супроводжується бар’єрами: у під’їзді – сходинки, в автобусі – незручні посадкові майданчики. Ситуації, коли людина з інвалідністю не може влаштуватися на роботу через упередження роботодавця – це проблема бар’єрів, вирішення яких є обов’язком держави перед її громадянами. Але й інших бар’єрів довкола нас, на жаль, також багато. Це й коли літня людина змушена простоювати у чергах в громадських установах, й коли жителі віддалених сіл не можуть оплатити комунальні послуги зі смартфона, й коли випускник університету не може працевлаштуватися на першу роботу. Таких прикладів – безліч.

Головна мета стратегії держави з безбар’єрності – створення безперешкодного середовища для усіх без виключення груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими, шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

Оскільки створення доступності і безбар’єрності – це  відповідальність держави, тому, є необхідність у прийнятті   програми створення безбар’єрного простору в Рогатинській міській територіальній громаді (далі – Програма).

3. Мета Програми

Мета 	Програми –  створення 	в  Рогатинській	міській територіальній  громаді  механізмів  толерантності,  забезпечення  рівних  прав  і  рівних можливостей. 	Програма передбачає виконання  завдань та  заходів, спрямованих на усунення фізичних, інформаційних, суспільних, економічних, освітніх та цифрових бар’єрів. Вона  спрямована на забезпечення    доступу до публічних послуг та повноцінної участі в культурному, політичному  та  суспільному  житті.  Ці  бар’єри  наявні  у  різних  сферах  -  від  доступності  до  громадських та житлових будівель, до працевлаштування чи культурного життя.

Відсутність  безбар’єрного  середовища  не  лише  створює  проблеми  для  багатьох громадян, але і призводить до загального погіршення добробуту кожної  людини. Проблеми є у загальному доступі до інфраструктури (як фізичної,  так  і  цифрової),  а  також  у  кожній  сфері  життя  людини,  зокрема  ускладнений  доступ  до  громадського  транспорту  та  об’єктів фізичного  оточення,  відсутність  адаптації інформації, сайтів 	та додатків для всіх громадян, суспільне  несприйняття, бар’єри у доступі до освіти, роботи. Крім того, недостатній рівень  забезпечення  статистичними  даними  не  дає  змогу  точно  визначити  кількість  людей,  які  щодня  стикаються  з  тими  чи  іншими  бар’єрами,  та,  як  наслідок,  ускладнює процес формування та реалізації державної політики для усунення цих  бар’єрів.

Зняття довколишніх бар'єрів – фізичних та ментальних, дозволяє посилити  функціональний потенціал кожної людини. Саме на цих засадах актуальною стає  концепція  безбар’єрності,  яка  має  бути  широкою  та  універсальною,  тобто  задовольняти потреби всіх, в т. ч. маломобільних груп населення.

Близько 15% жителів Рогатинської міської територіальної громади щодня відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. Це особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, батьки з дитячими візочками, малими дітьми, велосипедисти та ін.

Специфічних послуг потребують особи з інвалідністю з вадами зору та слуху, з ураженням опорно-рухового апарату та інших нозологій.

Ця Програма спрямована на підвищення поінформованості громадськості про рівність та недискримінацію, і включення у життя громади всіх груп населення. Вона має на меті забезпечити виконання головних завдань щодо рівності доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, транспортної інфраструктури, соціальних послуг, освіти,  культури, праці, фізичної культури та спорту, участі у волевиявленні, доступу до інформації - для більшості, а у перспективі і до всіх жителів нашої громади. Вона сприятиме посиленню відповідальності за порушення прав людей з інвалідністю і задоволення неповною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар'єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права у формуванні громадського простору, істотне підвищення рівня доступності всіх елементів інфраструктури для маломобільних груп населення.

Реалізація Програми є комплексним процесом, пов'язаним з соціальними, психологічними, інфраструктурними та іншими перетвореннями та змінами, які в сукупності дій, спроможні перетворити Рогатинську міську територіальну громаду на безбар'єрний простір.

4.  Зміст напрямків Програми

Робота по формуванню безбар’єрного середовища проводитиметься за такими напрямками.

Усунення фізичних бар’єрів.

Вирішення проблем  фізичної безбар’єрності  у громаді планується шляхом:

- забезпеченням доступності спортивних споруд за місцем проживання для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування;

- забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях;

- пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, музеїв та бібліотек для використання особами з інвалідністю;

- забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень.

Конвенція про права осіб з інвалідністю (далі – Конвенція), яка ратифікована Законом України від 16.12.2009№ 1767-VI , визнає право осіб з інвалідністю  на досяжний рівень здоров'я та участь у культурному житті без дискримінації за ознакою інвалідності. Так, стаття 25 та 30 Конвенції зазначає, що держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення доступу осіб з інвалідністю до послуг у сфері охорони здоров'я та вживають усіх належних заходів для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до  місць культурних заходів чи послуг.

Поряд з цим на даний час потребують облаштуванню засобами безперешкодного доступу, зокрема, встановлення поручнів та проведення  інших робіт у закладах охорони здоров’я, освіти, культури, громадського харчування, туристичній інфраструктурі.

Отже, створення вільного доступу до закладів охорони здоров’я та культури реалізує право на безперешкодне отримання медичних та культурних послуг не лише дітьми з інвалідністю та дорослим населенням з інвалідністю, а і іншою маломобільною категорією громадян, зокрема особами похилого віку, особливо тими, хто пересуваються за допомогою допоміжних засобів реабілітації, та жінками з дітьми на колясках.

Усунення інформаційних  бар’єрів

Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей повинні мати доступ до інформації в різних форматах та з використанням інформаційних технологій,  мати доступні засоби альтернативної комунікації.

Вирішувати питання усунення інформаційних безбар’єрів планується шляхом:

- здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку;

- забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури;

- проведення інформаційної кампанії;

- впровадження  механізму безбар’єрності в  закладах охорони здоров’я;

- розширення переліку послуг  центру надання адміністративних послуг та забезпечення надання якісних адміністративних послуг, особливо віддаленими робочими місцями.

Жителі громади мало обізнані про культуру безбар’єрності та її суть. Це необхідно змінювати, адже брак знань впливає на безліч факторів життя, починаючи від гідного ставлення один до одного. Проведення  інформаційної кампанії повинні охопити більшість жителів громади та покликане впроваджувати  у суспільстві культуру безбар’єрності як філософію гідності та прийняття та як результат підвищення обізнаності маломобільних груп населення про свої права та можливості їх реалізації, а також забезпечення толерантного ставлення до таких груп з боку суспільства.

Усунення цифрових бар’єрів

Вирішувати питання усунення інформаційних  бар’єрів планується шляхом:

- забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості;

- забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с.

Усунення суспільних  бар’єрів

Суспільна та громадянська безбар’єрність передбачає  забезпечення рівних можливостей участі всіх людей, їх об’єднань у житті громади та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації.

На даний час рівень соціального залучення та громадянської участі окремих (зокрема маломобільних) груп населення є досить низьким. На сьогодні різні групи населення не мають реальної можливості та мотивації брати участь у громадянській, економічній, освітній, спортивній, культурній та інших сферах життя, а також реалізувати себе в кожній із цих сфер. Спостерігається брак культури спілкування та сприйняття в суспільних групах тих людей, які за певними ознаками (стать, фізичні можливості, вік, досвід тощо) відрізняються від інших.

Вирішувати питання усунення суспільних  бар’єрів планується шляхом:

- впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя громади;

- розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській;

- проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників комунальних установ, організацій та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації;

- підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю;

- запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя;

- формування на рівні  громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі;

- забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення.

Усунення освітніх бар’єрів

Коли всі мають рівні можливості та вільний доступ до освіти протягом усього життя – це освітня безбар’єрність. Також вона передбачає здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. Станом на сьогодні громадяни України не використовують всі можливі освітні інструменти для професійного, культурного та суспільного розвитку дітей, молоді та дорослих.

Вирішувати питання усунення суспільних бар’єрів планується шляхом:

- забезпечення розвитку освіти дорослих;

- розвиток  та підтримка інклюзивно-ресурсного центру відповідно до існуючих нормативів;

- забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища;

- забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг  закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання;

- проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів  щодо задоволення особливих освітніх потреб;

Усунення економічних бар’єрів

Економічною безбар’єрністю передбачено, що всі громадяни, незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я, мають рівні умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

Потенціал підприємництва та самозайнятості не використовується повною мірою для забезпечення економічної свободи цільових груп. Низький рівень розвитку підприємницької культури ведення господарської діяльності серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю через низький рівень фінансової грамотності та навичок управління. Відсутній консультаційний супровід створення та реєстрації підприємницької діяльності, а також низький рівень базових теоретичних та практичних знань щодо сучасних можливостей роботи та підприємницької діяльності серед вразливих категорій населення.

Вирішувати питання усунення суспільних бар’єрів планується шляхом:

- підвищення рівня інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємства.

5. Шляхи і засоби реалізації Програми

Реалізація програми здійснюється шляхом  виконання заходів з:

- обстеження  закладів  та  установ  громади  щодо  визначення  рівня  їхньої  доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- визначення пріоритетності та комплексу робіт з забезпечення доступності  закладів та установ громади для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення;

- проведення, згідно з визначеною пріоритетністю, комплексу робіт у кожному з закладів/установ громади зі створення безбар'єрного простору, який включатиме в себе – забезпечення безбар’єрного доїзду до приміщення, влаштування пандусу, дверей необхідної ширини, накладок на пороги/забирання порогів, доступності першого поверху приміщення, облаштування вбиральні, місць відпочинку/ресурсних кімнат;

- проведення понижень бордюрних каменів пішохідних переходів;

- впровадження програм з інклюзивного навчання в закладах позашкільної  освіти громади – дитячій музичній  школі;

- проведення аудиту та визначення потреби громади в соціальних послугах, розширення базових соціальних послуг;

- проведення постійних навчань та тренінгів для працівників закладів освіти щодо особливостей роботи з дітьми з інвалідністю;

- проведення постійних навчань та тренінгів для працівників соціальної сфери щодо особливостей роботи з людьми з інвалідністю;

- системного інформування жителів громади про існуючі сервіси та алгоритм їх отримання;

- ведення просвітницької діяльності щодо необхідності включення у життя громади всіх груп населення, розвитку толерантності та рівності;

- інформування керівників закладів комунальної та державної власності щодо необхідності приведення їхніх приміщень до норм доступності;

- інформування суб'єктів підприємницької діяльності про необхідність приведення їхніх приміщень до норм доступності (пандус, кнопка виклику, маркування сходів);

- здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства,  державних будівельних норм, стандартів і правил щодо безперешкодного доступу  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної  та інженерно-транспортної інфраструктури, житлового і громадського призначення при проведенні експертизи проєктної документації на будівництво та  будівництві об’єктів на території громади;

- проведення конкурсів на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з наданням переваги суб'єктам господарювання, в наявності яких є транспорт, пристосований до перевезення осіб з інвалідністю;

- висвітлення проблем забезпечення доступності осіб з інвалідністю та  інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського  призначення громади у засобах масової інформації.

6. Очікувані результати

Очікуваним результатом впровадження Програми є визначення та суспільна  підтримка стратегічного курсу громади у сфері створення безбар’єрного простору,  послідовна реалізація якого дасть можливість кожній людині:

- отримати безперешкодний доступ до об’єктів фізичного оточення;

- отримувати інформацію у найзручніший спосіб;

- отримати якісні соціальні послуги;

- отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства;

- отримати рівні умови та можливості для доступу до культурних  послуг,  культурних  цінностей,  культурної  спадщини  та  інформації  про них;

- брати участь у політичних процесах та громадській діяльності.

Секретар міської ради                                                 Христина СОРОКА

Додаток до Програми

безбар’єрності Рогатинської міської територіальної громади на період 2025– 2028 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми безбар’єрності Рогатинської міської територіальної громади на період 2025– 2028 роки

| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Період |  | Відповідальний суб’єкт | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, громадських будівель та споруд, транспорту, відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1.1.1.2. Залучити власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Реєстр об'єктів громади з визначенням рівня безбар'єрності. Результати моніторингу опубліковано на офіційному веб- сайті міської ради | 01.02.2025 | 01.09.2025 | Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради, КП «Рогатинське будинкоуправління», відділ соціальної роботи та інші структурні підрозділи Рогатинської міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.1.3. Каталогізувати перелік об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії на території громади. | Опубліковати каталоги непристосованих об’єктів на офіційному веб- сайті Рогатинської міської ради. | З 01.10.2025 регулярно поповнювати |  | Відділи архітектури та містобудування, інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради, інші структурні підрозділи міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.1.4. Надати рекомендації власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії щодо усунення виявлених порушень | Усунуто виявлені порушення власниками об’єктів громадського призначення та фізичного оточення | Протягом 2025 року | Протягом 2025 року | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.1.5. Зібрати дані у сфері дорожньо- транспортної інфраструктури, про створення умов доступності об’єктів транспортної інфраструктури | Результати моніторингу розміщено на офіційному вебсайті Рогатинської міської ради | 01.02.2025 | 01.06.2025 | Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради, КП «Благоустрій-Р» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.1.6. Встановити вимоги при проведенні конкурсів з визначення перевізників на місцевих автобусних маршрутах загального користування щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 20% загальної кількості автобусів на місцевих автобусних маршрутах загального користування (починаючи з 2028 року –до 60%. | Створено умови доступності транспортних засобів, які обслуговують місцеві автобусні маршрути загального користування (збільшено кількість пристосованих для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | Протягом часу дії Програми | Протягом часу дії Програми | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.1.7. Продовжити функціонування соціальних автобусних маршрутів до віддалених поселень у громаді для маломобільних груп населення громади | Покращення транспортного сполучення для вразливих категорій громадян | 01.01.2024 | 01.05.2025 | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.1.2. Проведення оцінювання становища безбар’єрного простору у закладах охорони здоров’я | 1.1.2.1. Провести моніторинг наявного стану безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів охорони здоров’я | Забезпечено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів охорони здоров’я | 01.03.2025 | 01.07.2025 | КНП « Рогатинська центральна районна лікарня», КНМП « Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету 01.12.2023 01.07.2024 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради Київської області, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.1.3. Проведення моніторингу і контроль доступності закладів культури | 1.1.3.1. Забезпечити збір інформації щодо кількості будинків культури, клубів, музеїв, бібліотек доступних для всіх груп населення, у т. ч. з інвалідністю | Оприлюднено інформацію щодо кількості будинків культури, клубів, цбібліотек, що відповідають вимогам доступності на офіційному веб- сайті Розроблено відповідну проектно – міської ради | 01.02.2025 | 01.04.2025 | Відділи культури та містобудування і архітектури виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.1.4. Забезпечення доступності маломобільних груп населення до закладів культури | 1.1.4.1. Підготувати проектно-кошторисну документації (за наявності фінансового ресурсу капітальний ремонт або реконструкцію будівель закладів культури територіальної громади | Виготовити пректно- кошторисну документацію | 2025 | 2026 | Відділи культури, відділ власності, відділ архітектури і містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.4.2. Провести будівельно-монтажні роботи по облаштуванню елементів безперешкодного доступу (при наявності фінансового ресурсу територіальної громади) | Заклади культури забезпечено елементами безперешкодного доступу | 2026 | 2028 | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, інші структурні підрозділи міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.1.5. Проведення інвентаризації об’єктів спортивної, молодіжної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | 1.1.5.1. Забезпечити збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Забезпечено збір інформації щодо кількісті об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | 01.02.2025 | 01.06.2025 | Відділ культури, відділ рхітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради, КП «Благоустрій-Р», інші структурні підрозділи Рогатинської міської ради за необхідністю | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.5.2. Оприлюднити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності на офіційному веб-сайті Рогатинської міської ради | Інформація щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності оприлюднено на офіційному веб- сайті Рогатинської міської ради | 2025 За наслідками моніторингу | 2028 | Відділ культури відділ інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.1.6. Проведення моніторингу доступності захисних споруд цивільного захисту відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність до об’єктів цивільного захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | 1.1.6.1. Провести моніторинг захисних споруд цивільного захисту для визначення їх стану та рівня доступності | Забезпечено щоквартальну перевірку комісією стану захисних споруд громади | Щоквар-тально |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 1.1.6.2. Передбачити комплекс архітектурно- планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності до захисних споруд при розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, відповідно до ДБН 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд» | Забезпечено погодження розділу інженерно- технічних заходів цивільного захисту щодо облаштування захисних споруд відповідно до ДБН 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд» | 01.07.2025 | 01.10.2025 | Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.2.1. Забезпечення безбар’єрного доступу до закладів охорони здоров’я | 1.2.1.1. Передбачити заходи щодо облаштування пандусів та пологих з’їздів, збільшено двері у просвіті до 90 см. Проведення робіт з передбаченими умовами інклюзивності для пацієнтів з обмеженими можливостями | Облаштування пандусів та пологих з’їздів, збільшено двері у просвіті до 90 см. Проведення робіт з передбаченими умовами інклюзивності для пацієнтів з обмеженими можливостями | 2025 | 2028 | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» КНП «Рогатинський ЦП МСД», відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради, інші структурні підрозділи Рогатинської міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.2.2 .Забезпечення безбар’єрного, безперешкодного фізичного доступу до адміністративних будівель, підприємтсв сфери послуг комунальної форми власності для маломобільних груп населення | 1.2.2.1. Капітальний ремонт приміщення ЦНАПу (м.Рогатин, вул.Галицька, 40) з облаштуванням елементів доступності для маломобільних груп населення у приміщенні підприємства та встановлення пандусу | Встановлено пандус , полегшене переміщення маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | КП «Благоустрій-Р», відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради, інші структурні підрозділи Рогатинської міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.2.3. Забезпечення безбар’єрного, безперешкодного фізичного доступу до спортивних споруд та майданчиків | 1.2.3.1. Передбачити комплекс заходів для встановлення спеціалізованого спортивного обладнання та інвентаря для занять спортом для людей з особливими потребами | Встановлено спеціалізоване спортивне обладнання та інвентар та створено умови для занять спортом людей з особливими потребами | 2025 | 2028 | КП «Благоустрій-Р», відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Рогатинської міської ради, інші структурні підрозділи Рогатинської міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.2.4. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до парків та скверів, що перебувають на балансі КП «Благоустрій-Р» | 1.2.4.1. Облаштування пологих з’їздів з тротуарів у парках, скверах, на центральній площі |  | 2025 | 2028 | КП «Благоустрій-Р», інші комунальні підприємства за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.2.5.Забезпечення дублювання важливої звукової інформації для людей з порушенням слуху | 1.2.5.1. Встановлення відповідних інформаційних табло приладів для дублювання важливої звукової інформації текстами організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей з порушенням слуху, оновлення меблів у ЦНАП | Встановлено інформаційні таблиці та позначення шрифтом Брайля, інших візуальних елементів і аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору, слуху, оновлені меблі | 2025 | 2028 | ЦНАП Рогатинської міської ради, інші структурні підрозділи міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 1.2.6 Забезпечити безбар’єрний доступ до закладів культури | 1.2.6.1. Відновлення закладів культури з урахуванням потреб маломобільних груп населення | Встановлення пандусу, облаштування санвузлів для осіб з інвалідністю збільшення дверей у просвіті до 90 см, встановлення тактильної плитки на перед та після сходів, встановлення інформаційної таблички зі шрифтом Брайля | 01.10.2025 | 29.12.2025 | Відділ культури Рогатинської міської ради, інші комунальні підприємства Рогатинської міської ради за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1. У ході отримання публічних послуг громадяни мають вільний доступ до інформації та належні засоби комунікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечено доступ до інформації під час надання публічних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працевлаштування, фінансових, адміністративних, культурних, спортивних та інших публічних послуг, які надаються | 2.1.1.1.Забезпечити поширення відповідної інформації під час надання публічних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працевлаштування, фінансових, адміністративних, 0культурних, спортивних та інших публічних послуг, які надаються | Поширено відповідні інформаційні брошури, надано роз’яснення та проведено консультації | Постійно |  | ЦНАП, відділ культури, відділ освіти Рогатинської міської ради, відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради, КНПМ «Рогатинська ЦРЛ», КНП «Рогатинський ЦП МСД», Рогатинський відділ Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою) | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 2.1.2 Забезпечення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2.1.2.1.Встановити відповідні направляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Встановлено відповідні направляючі | 2025 | 2028 | КБ «Благоустрій-Р» КП «Рогатинське будинкоуправління» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Створення цифрового простору з вільним доступом до мережі Internet | 3.1.1.1.Встановлення точок wi-fi з вільним доступом для мешканців громади в наступних локаціях: 1. Пішохідна зона вул. Івана Франка 2 Парк ім.Шухевича 3. Площа Роксолани 4. Пам’ятник Тарасу Шевченку 5. Сквер Борцям за волю України 6. Заклади культури сіл громади | Формування мережі вільного доступу Internet в закладах культури на території сіл громади | 2025 | 2028 | Відділ культури, Рогатинської міської ради. інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради та комунальні підприємства за необхідності | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 3.1.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.2.1.Провести моніторинг нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2025 | 2028 | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» КНП «Рогатинський ЦП МСД» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 3.2.1. Ознайомлення на власних вебресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами «Дія. Цифрова освіта» | 3.2.1.2. Забезпечити допомогу маломобільним групам населення, які змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів. | Ознайомлено маломобільні групи населення з новими можливостями та навчання через освітні серіали | 2025 | 2028 | Відділ організаційної роботи, відділ інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 3.3.1. Створено рубрику „Безбар’єрність“ на офіційному вебсайті міської ради | 3.3.1.1. Розмістити та оновити актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. | Розміщено та оновлено актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 2025 | 2028 | Відділ організаційної роботи, відділ інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 3.3.1.2. Провести адаптацію офіційного веб-сайту Рогатинської міської ради для маломобільних груп населення | Адаптовано офіційний веб- сайт Рогатинської міської ради для маломобільних груп населення,отримання самостійного доступу до інформації особам з порушеннями зору - можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу | 2025 | 2028 | Відділ організаційної роботи, відділ інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| Напрям 4. Суспільна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Запроваджувати сучасну публічну політику на засадах інклюзивності та згуртованості |  |  |  |  |  | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.1.2. Організувати культурне життя осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 4.1.2.1. Провести виставки-конкурси творчих робіт, виставок інклюзивного мистецтва, книжкових виставок, зустрічей у бібліотечних клубах за участі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Активна участь осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 2025 | 2028 | Відділ культури Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 4.1.2.2. Провести фестивалі, конференції, засідання за круглим столом за участі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Активна участь осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 2025 | 2028 | Відділ культури Рогатинської міської ради служба у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 4.1.2.3. Провести арт- терапевтичні і психологічні заняття для осіб з інвалідністю майстер-класів з ліплення, малювання | Визначено кількість та якість проведених заходів. | 2025 | 2028 | Відділ культури Рогатинської міської ради служба у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 4.1.2.4. Організувати культурно-дозвільну діяльность та проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів з залученням соціально активних, відомих осіб з інвалідністю в якості лекторів, тренерів, ведучих чи гостей, які готові поділитись своїм досвідом реабілітації, адаптації, пристосованості до повноцінного життя в умовах інвалідності, подолання життєвих негараздів (принцип «рівний-рівному») для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб зі стійким обмеженням життєдіяльності, які перебувають в процесі оформлення інвалідності у закладах та установах системи соціального захисту населення, у тому числі реабілітаційних, із залученням неурядових громадських організацій т.ч громадських організації осіб з інвалідністю | Визначено якість проведених заходів шляхом отримання зворотнього зв’язку від учасників, цільової аудиторії шляхом проведення анкетування та інших видів зворотнього зв’язку | 2025 | 2028 | Відділ культури Рогатинської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.1.3. Забезпечення соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.1.3.1. Провести моніторинг соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Оприлюднено звіт, щодо надання соціальної послуги підтриманого проживання | 2025 | 2028 | Відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради, КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.1.4. Запровадження соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю | 4.1.4.1. Провести комплекс заходів, спрямованих на створення умов для забезпечення життєдіяльності отримувача соціальної послуги, що передбачають: соціальну реабілітацію, соціально- трудову адаптацію та організацію дозвілля, догляд | Інтеграція та інклюзія в соціум дітей з інвалідністю | 2025 | 2028 | Відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.1.4. Забезпечення належних умов для участі маломобільних груп населення у спортивних заходах та функціонування закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | 4.1.4.1. Провести комплекс спортивних заходів за участю маломобільних груп населення | Визначено кількість заходів з фізкультурно- спортивної реабілітації серед осіб з інвалідністю, кількість учасників | 2025 | 2028 | Відділ освіти, відділ культури Рогатинської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| Стратегічна ціль 4.3. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Залучено молодь до громадського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.3.1.2. Провести заходи для представників молодіжної ради у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Визначено заходи для представників молодіжної ради, в тому числі молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни | 2025 | 2028 | Громадські молодіжні організації, служба у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради, відділ організаційної роботи, відділ інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 4.3.2.1. Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень, (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | Запроваджено систему соціальних послуг у кожному населеному пункті Рогатинської міської територіальної громади | 2025 | 2028 | Відділ супроводу стратегії розвитку громади, служба у справах дітей, відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.3.2. Дослідження системи соціальних послуг для сімей з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень . | 4.3.2.1. Запровадити систему соціальних послуг у громаді, в тому числі у кожному населеному пункті | Запроваджено систему соціальних послуг у кожному населеному пункті Рогатинської міської територіальної громади | 2025 | 2028 | Центр надання адміністративних послуг Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.3.3. Забезпечено розвиток послуги соціально-психологічної реабілітації дітей, та дорослих | 4.3.3.1. Визначити кількість психологів у територіальній громаді, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, сім’ям та дорослим, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, сімей та дорослих, які постраждали внаслідок воєнних дій. | Визначено кількість психологів у територіальній громаді, вжито заходів для збільшення їх кількості відповідно до потреб | 2025 | 2028 | Відділ супроводу стратегії розвитку громади, служба у справах дітей, відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради, відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 4.3.3.2. Визначити серед психологів яким потрібно підвищити кваліфікацію | Визначено психологів та підвищено їх кваліфікацію | 2025 | 2028 | Служба у справах дітей, відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради, відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.4.1. Забезпечення психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення |  |  |  |  |  | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.4.2. Реалізувати державну політику в частині здоров’я населення,просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 4.4.2.1 Провести гендерно-чутливі інформаційно- просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування») | Забезпечено проведення інформаційно- просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності | 2025 | 2028 | Служба у справах дітей, відділ соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради, відділ освіти Рогатинської міської ради громадські організації, КНМП «Рогатинська ЦРЛ»,КНП «Рогатинський ЦП МСД» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.4.3. Схормовано гендерно-чутливий простір в закладах охорони здоров’я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 4.4.3.1. Покращити послуги з абілітації, розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Забезпечено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, покращення послуг з реабілітації | 2025 | 2028 | КНМП «Рогатинська ЦРЛ», КНП «Рогатинський ЦП МСД» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 4.4.4. Організовано систему реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 4.4.4.1. Розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Розроблено та запроваджено маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації | 2025 | 2028 | КНМП «Рогатинська ЦРЛ», КНП «Рогатинський ЦП МСД» | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені державною політикою якісною освітою продовж життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Забезпечено високий рівень якості надання освітніх послуг у закладах освіти | 5.1.1.1. Здійснення комплексної оцінки розвитку дитини | Впровадження методів психодіагностичного інструментарію для роботи | 2025 | 2028 | Відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 5.2.1. Забезпечення укомплектованості фахівцями за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 5.2.1.1. Створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Створено умови для працевлаштування, відповідно до потреби та в межах чинного законодавства | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 5.2.2. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.2.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | У закладах освіти з інклюзивним навчанням забезпечено функціонування ресурсних кімнат, обладнаних допоміжними засобами навчання для дітей з особливими освітніми потребами | 2025 | 2028 | Відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.3. Забезпечити освітні та бібліотечні заклади спеціалізованими книгами з адаптованими шрифтами та градованими кольорами для слабозорих дітей, шрифтом Брайля та рельєфними малюнками для незрячих дітей |  |  |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, відділ культури Рогатинської міської ради, благодійні організації | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.4. Створення умов в закладах освіти для сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів |  |  |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.5. Створення достатнього простору, включаючи місце для допоміжних засобів, якими користуються люди з особливими потребами, а також враховуючи зони досяжності, різні для різних людей | Удосконалений простір в закладах освіти |  |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.6. Створення універсального дизайну- об’єктів фізичного оточення, програм та послуг, максимально придатного для використання всіма групами осіб без необхідності додаткової адаптації чи спеціального дизайну | Впроваджений універсальний дизайн | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.7. Забезпечення мешканців громади інклюзивною освітою | Створені ресурсні кімнати в закладах освіти, де запроваджене інклюзивне навчання | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.8. Організація і проведення тренінгових занять, семінарів, круглих столів з проблем інклюзії для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу | Організовано і проведено тренінгові заняття, семінари, круглі столи з проблем інклюзії для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рогатинської міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.9. Забезпечення функціонування мережі груп компенсуючого типу та інклюзивних класів відповідно до потреб громади |  | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.10. Забезпечення надання послуги «Супровід під час інклюзивного навчання» відповідно до визначених індивідуальних потреб та можливостей дитини | Забезпечення закладів освіти з інклюзивним навчанням педагогічними посадами: асистент вихователя та асистент вчителя | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рогатинської міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.11. Забезпечення відповідно до потреби щорічного проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в закладах освіти | Забезпечено відповідно до потреби щорічне проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання | Щороку |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради, освітні заклади, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рогатинської міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 5.2.2.12. Сприяння вивченню світового та європейського досвіду організації інклюзивної освіти | Вивчено світовий та європейського досвіду організації інклюзивної освіти | Постійно |  | Відділ освіти Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1. Наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Провести інформаційну кампанію щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи |  |  |  |  |  | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодав-ством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 6.1.2. Забезпечити належний рівень підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом проведення інформаційних кампаній, напрацювання навчальних матеріалів та їх поширення у доступних форматах | 6.1.2.1. Провести тренінги, семінари з метою підвищення рівня знань щодо культури ведення підприємницької діяльності серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | Проведено тренінги, семінари щодо підвищення рівня знань у веденні підприємницької діяльності | Постійно |  | Відділ супроводу стратегіїрозвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради, Рогатинський відділ Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою) | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодав-ством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 6.1.2.2. Промоція програм стимулювання розвитку підприємництва, в тому числі державних програм, серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | Розміщено інформаційні матеріали в соціальних ресурсах (Фейсбук, Телеграм, Ютуб) | Постійно |  | Відділ супроводу стратегіїрозвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради, Рогатинський відділ Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою) | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодав-ством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
| 6.2.1. Забезпечити повну продуктивну зайнятість та реалізація здібностей особистості в трудовій діяльності | 6.2.1.1. Стимулювати роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку праці категорій | Забезпечено стимулювання роботодавців до працевлаштування вразливих на ринку праці категорій, в межах передбачених коштів | Постійно |  | Відділ супроводу стратегіїрозвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради, Рогатинський відділ Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою) | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодав-ством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 6.2.1.2. Забезпечити інтеграцію молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | Забезпечено інтеграцію молоді до ринку праці шляхом надання компенсацій роботодавцям в межах передбачених коштів | Постійно |  | Рогатинський відділ Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою) | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодав-ством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |
|  | 6.2.1.3 Проведення моніторингу доступності робочих місць в закладах культури для різних категорій громадян | Скласти «карти» зручних і Доступних робочих місць для різних категорій громадян за результатами моніторингу в закладах культури | 2025 | 2028 | Відділ культури Рогатинської міської ради | Бюджет громади, інші джерела, не заборонені чинним законодав-ством | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |  | В межах бюджет-них призна-чень |

Секретар міської ради 											Христина СОРОКА