****

**РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

від 28 березня 2024 р. № 8457 47 сесія VIII скликання

м. Рогатин

**{name}**

Про затвердження звіту про результати

проведення моніторингу детального плану

заходів з реалізації Стратегії розвитку

Рогатинської міської територіальної

громади на 2023-2026 роки за 2023 рік **{name}**

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265, та з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023–2029 роки, затвердженої рішенням 33 сесії Рогатинської міської ради 8 скликання від 26.01.2023 року №5573, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу детального плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки за 2023 рік (додається).
2. Відділу інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради оприлюднити звіт про результати проведення моніторингу детального плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки за 2023 рік на офіційному вебсайті Рогатинської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Шинкаря та постійну комісію міської ради з  питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики (Винник Т.Р.).

Міський голова Сергій НАСАЛИК

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу детального плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки за 2023 рік

| Найменування операційної цілі стратегічного плану розвитку | Найменування технічного завдання | Найменування проектної ідеї, що реалізується в рамках технічного завдання | Строк реалізації проектної ідеї | | Стан фінансування завдання у поточному році | | | Джерела фінансування | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планований | фактичний | план на 2023 рік | факт за 2023 рік | відносний показник виконання | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозо-ване значення | фактичне значення | відносний показник виконання |
| рік | рік | тис. грн. | тис. грн. | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Стратегічний напрям. А. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ В ГРОМАДІ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | |
| А.1.1.  Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів  громади | А.1.1.1. будівництво, ремонт та утримання дорожньої мережі та пішохідних зон | * 25.Проведення ремонтних робіт та утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі. * Проведення інших заходів із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі громади | 2023-2026 | 2023 | 1000,0 | 1011,574 | 101,2 | Місцевий бюджет | Кількість відремонтованих об’єктів вулично-дорожньої мережі | Одиниць | 19 | 19 | 100 |
| А.1.1.2.  Реновація житлового фонду | 26.Ремонт багатоповерхових будинків | 2023-2026 | 2023 | 2000,0 | 225,0 | 11,3 | Власні кошти підприємства | Кількість відремонтованих будинків | Одиниць | 2 | 6 (частковийпоточний ремонт) | В 3 р.б. |
| А.1.1.4. Створення нових об’єктів благоустрою | 28.Покращення благоустрою в населених пунктах громади | 2023-2026 | 2023 | 400,0 | 780,5 | 195,1 | Місцевий бюджет |  |  |  | Проводились заходи з благо-устрою в населених пунктах громади |  |
| А.1.1.5. Оновлення парку комунальної техніки | 29.Придбання комунальної техніки для безперебійного надання комунальних послуг жителям Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 4000,0 | 1890,0 | 47,3 | Місцевий бюджет  Власні кошти підприємства | Кількість придбаної комунальної техніки | Одиниць | 7 | 1 | 14,3 |
| А.1.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання, водопровідно-каналізаційних мереж | А.1.2.4. Реконструкція та модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій, шляхом заміни існуючого обладнання на сучасні енергоефективні аналоги | 30.Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних насосних станцій | 2024-2026 | 2023 | - | 987,5 | - | Місцевий бюджет  Власні кошти підприємства | Кількість відремонтованих водопровідних та каналізаційних насосних станцій | Одиниць | 2 | Придбано 3 глибинні насоси (с.Добри-нів, с.Кутці) | 150 |
| А.1.3.  Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами | А.1.3.2. Забезпечення громади достатньою кількістю сміттєвих контейнерів для збору та сортування ТПВ | 41.Придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття | 2023-2026 | 2023 | 500,0 | 831,0 | 166,2 | Обласний та місцевий бюджети | Кількість придбаних контейнерів | Одиниць | 30 | 100 | В 3,3 р.б. |
| **Всього по стратегічній цілі А.1.** | | **Реалізовувалось 6 технічних завдань** |  | **2023** | **7900,0** | **5725,574** | **72,5** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль А.2. Енергоефективна самодостатність** | | | | | | | | | | | | | |
| А.2.3. Забезпечення енергоефективного вуличного освітлення | А.2.3.1. Розширення мережі вуличного освітлення із використанням відновлювальних джерел енергії | 44.Встановлення та заміна вуличного освітлення з використанням відновлюваних джерел енергії у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 656,0 | 827,37 | 126,1 | Обласний та місцевий бюджети | Кількість населених пунктів у яких встановлено та замінено вуличне освітлення.  Кількість встановлених ліхтарів | Одиниць | 5  20 | 4  56 | 80  В 2,8 р.б. |
| **Всього по стратегічній цілі А.2.** | | **Реалізовувалось 1 технічне завдання** |  | **2023** | **656,0** | **827,37** | **126,1** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді** | | | | | | | | | | | | | |
| А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища | А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади | 45.Придбання та висадження нових дерев, квітів, вазонів, тощо. | 2023-2026 | 2023 | 200,00 | 8,8 | 4,4 | Місцевий бюджет | Кількість висаджених дерев, квітів, вазонів, тощо | Одиниць | - | - | 4,4 |
| А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку | А.3.2.1. Облаштування роботи «Ситуаційного центру» із забезпеченням багатофункціона-льного моніторингу ситуації у громаді | 47.Встановлення камер відеоспостереже-ння у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади | 2024-2026 | 2023 | - | 108,039 | - | Місцевий бюджет | Кількість встановлених відеокамер | Одиниць | 10 | 11 | 110 |
| А.3.3. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в громаді | А.3.3.2. Створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони | 51.Створення системи протипожежної охорони та реагування на надзвичайні ситуації Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 200,0 | 870,0 | В 4,3 р.б. | Місцевий бюджет | Кількість створених підрозділів місцевої пожежної охорони | Одиниць | 2 | Відкрито підрозділ ДПК в селі Фрага | 50 |
| **Всього по стратегічній цілі А.3.** | | **Реалізовувалось 3 технічні завдання** |  | **2023** | **400,0** | **986,839** | **В 2,5 р.б.** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади** | | | | | | | | | | | | | |
| А.4.1.  Покращення інструментів просторового планування | А.4.1.2. Розроблення нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації | 53.Розроблення містобудівної та землевпорядної документації населених пунктів Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 500,0 | 129,910 | 26,0 | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України (власні кошти замовників) | Кількість розроблених генеральних планів населених  пунктів громади, проєктів землеустрою та технічну документацію із землеустрою | Одиниць | 10/15 | Розроблено6 детальних планів територій окремих земельних ділянок в населених пунктах громади  (м. Рогатин, с.Воронів,  с. Дички,  с. Підгороддя, с. Конюшки,  с. Воскресинці.  Розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту м.Рогатина.  Виготовлено проєкти землеустрою щодо відведення 3-ох земельних ділянок для будів-ництва та обслуговування інших будівель забудови під об'єкти нерухо-мості комуналь-ної власності | 26 |
| А.4.1.3. Завершення інвентаризації наявних земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна | 54.Створення бази даних земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна в межах Рогатинської міської територіальної громади | 2023 | 2023 | 500,0 | - | - | - | Створення бази даних земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна | Одиниць | 1 | Опрацьова-но матеріали інвентари-зації земельних ділянок сільсько-господар-ського призна-чення проведеної в 2021-2022 роках:  за межами населених пунктів – 38090 ділянок (30294,1 га);  в межах – 34677 ділянок (17832,4 га).  Створено бази даних земельних ділянок та об’єктів нерухомо-го майна | **100** |
| А.4.2. Створення та належне утримання рекреаційних зон, громадських просторів та архітектурних пам'яток | А.4.2.1. Реконструкція та облаштування парків, скверів, відпочинкових зон, тощо | 55.Нове будівництво молодіжного скверу в м. Рогатині на вулиці Галицькій | 2023-2024 | 2023 | 2500,0 | 58,4 | 2,3 | Місцевий бюджет | Кількість створених парків, скверів | Одиниць | 2 | Розроблено проєктно-кошторис-ну докумен-тацію та проведено експертизу проєкту | 2,3 |
| **Всього по стратегічній цілі А.4.** | | **Реалізовувалось 3 технічні завдання** |  | **2023** | **3500,0** | **188,310** | **5,4** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою** | | | | | | | | | | | | | |
| А.5.2. Розширення, удосконалення сервісів, послуг ЦНАП та покращення його матеріально-технічної бази | А.5.2.4.  Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб'єктів звернень та належними умовами для роботи працівників | 60.Зміцнення матеріально-технічної бази ЦНАП | 2023-2025 | 2023 | 3000,0 | 56,148 | - | Місцевий бюджет. Міжнародні організації, донори. | Кількість проведених ремонтів.  Кількість придбаного обладнання, меблів | Одиниць | 1  36 | Виготовлено робочі проєкти та проведено експертизу на «Капітальний ремонт приміщень ЦНАПу» та «Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території ЦНАПу»  36 (ноутбук-3,  системний блок-8, монітор-1, принтер-5, крісла офісні-10,  електростанція-1,  зарядна станція-1,  БФП-5,  стінка офісна-1 | 2  100 |
| А.5.4.  Підвищення ролі громадськості та активної молоді у житті громади | А.5.4.3.  Проведення конкурсів в рамках програм (проєктів, заходів) активної молоді | 61.Продовження ініціативи «Дитячий громадський бюджет» | 2023-2026 | 2023 | 300,0 | 300,0 | 100 | Місцевий бюджет | Кількість реалізованих проєктів | Одиниць | 7 | 7 | 100 |
| **Всього по стратегічній цілі А.5.** | | **Реалізовувалось 2 технічні завдання** |  | **2023** | **3300,0** | **356,148** | **10,8** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль А.6. Розвиток людського капіталу** | | | | | | | | | | | | | |
| А.6.1.  Покращення демографічної ситуації та продовження та продовження тривалості активного періоду життя людини | А.6.1.2.  Розвиток оздоровчої інфраструктури та підтримка фізичної активності громадян | 62.Проведення ремонтних робіт на об’єктах спортивної інфраструктури | 2024-2026 | 2023 | - | 360,751 | - | Місцевий бюджет | Кількість відремонтованих об’єктів спортивної інфраструктури | Одиниць | 3 | Проведено ремонт спортив-ного  залу та монтаж системи освітлення у Рогатинсь-кому ліцеї ім.Братів Рогатинців.  Встановле-ння баскетбо-льних щитів на спортив-ному майданчи-ку Верхньо-липицького ліцею | 66,7 |
| 63.Придбання та встановлення ігрових дитячих майданчиків у населених пунктах громади | 2023-2026 | 2023 | 100,0 | 909,3 | В 9,1 р.б. | Місцевий бюджет.  Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | Кількість встановлених майданчиків | Одиниць | 3 | Встановле-но 7 дитячих ігрових майданчи-ків у Верхньо-липицько-му ліцеї та Рогатинсь-кому ліцеї імені Братів Рогатинців, селах Перенівка, Нижня Липиця, Обельниця, Добринів та Данильче, придбано обладнання для 1 майданчи-ка с.Залужжя | 200 |
| А.6.3.  Громада дружня до дітей та молоді | А.6.3.5.  Розширення міжнародного молодіжного співробітництва | 64.Проведення обміну молоді Рогатинщини в рамках міжнародної співпраці | 2023-2026 | 2023 | 100,0 | 35,5 | 35,5 | Фонд розвитку системи освіти з коштів Міністерства освіти і науки Республіки Польщі | Кількість здійснених обмінів молоддю із містами інших країн | Одиниць | 3 | Реалізова-но проєкт «Людина + лялька = театр) в рамках угоди про співпрацю Рогатинсь-кого ЦДЮТ із початковою школою №2 ім.Вацлава Потоцько-го міста Беч Республіки Польща (польсько-українська рада обміну молоді) | 33,3 |
| **Всього по стратегічній цілі А.6.** | | **Реалізовувалось 3 технічні завдання** |  | **2023** | **200,0** | **1305,551** | **В 6,5 р.б.** |  |  |  |  |  |  |
| **Всього по стратегічному напрямі А** | | **Реалізовувалось 18 технічних завдань** |  | **2023** | **15956,0** | **9389,792** | **58,8** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічний напрям Б. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки** | | | | | | | | | | | | | |
| Б.1.1.  Розвиток агропромислового комплексу | Б.1.1.8.  Надання практичної допомоги сільськогосподарським виробникам громади по залученні додаткових фінансових ресурсів, в тому числі міжнародних для впровадження новітніх технологій по вирощуванні, зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції | 67.Підтримка розвитку аграрного комплексу | 2023-2026 | 2023 | 10,0 | 10674,0 | 1067,4 | Державний бюджет. Кошти зацікавлених суб’єктів господарюван-ня. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Кількість поданих проєктних заявок на отримання фінансування. | Одиниць | 1 | 4 | 400 |
| **Всього по стратегічній цілі Б.1.** | | **Реалізовувалось 1 технічне завдання** |  | **2023** | **10,0** | **10674,0** | **1067,4** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади** | | | | | | | | | | | | | |
| Б.2.1.  Підвищення інвестиційної привабливості громади та промоції громади | Б.2.1.1.  Розробка інвестиційного паспорту та промоційних відеороликів Рогатинської міської територіальної громади | 73.Виготовлення інвестиційного паспорту Рогатинської міської територіальної громади | 2023 | 2023 | 10,0 | - | - | - | Виготовлення інвестиційного паспорту | Одиниць | 1 | Розроблено інвестиційний паспорт Рогатинсь-кої міської територіа-льної громади | 100 |
| Б.2.1.3.  Залучення інвестицій в громаду через проєкти та конкурси Асоціацій та інших організацій | 75.Реалізація спільних проєктів та заходів з Асоціацією міст України, Асоціацією Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку, Асоціацією Енергоефективні міста України та іншими організаціями | 2023-2026 | 2023 | 1500,0 | 2776,5 | 185,1 | Кошти міжнародних організацій, донорів, зацікавлених суб’єктів господарюван-ня, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Кількість реалізованих проєктів | Одиниць | 3 | 17 | В 5,7 р.б. |
| **Всього по стратегічній цілі Б.2.** | | **Реалізовувалось 2 технічні завдання** |  | **2023** | **1510,0** | **2776,5** | **183,9** |  |  |  |  |  |  |
| **Всього по стратегічному напрямі Б** | | **Реалізовувалось 3 технічні завдання** |  | **2023** | **1520,0** | **13450,5** | **В 8,8 р.б.** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічний напрям В. СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ГРОМАДА ІЗ РІЗНОМАНІТНИМ КУЛЬТУРНИМ ТА СПОРТИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль В.1. Доступна медицина** | | | | | | | | | | | | | |
| В.1.2. Модернізація медичних закладів | В.1.2.1.  Забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням для проведення ефективної діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів | 76**.**Зміцнення матеріально – технічної бази медичних закладів Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 2500,0 | 4090,7 | 163,6 | Обласний та місцевий бюджети.  Власні кошти підприємства | Кількість придбаного медичного обладнання | Одиниць | 19 | 16 | 84,2 |
| В.1.2.2.  Проведення ремонтних робіт у медичних закладах громади | 81.Капітальний ремонт ліфтів КНМП «Рога - тинська ЦРЛ» для швидкого і безпечного доставлення хворих у відділення | 2024 | 2023 | - | 1497,3 | - | Обласний та місцевий бюджети  Власні кошти підприємства | Проведення капітального ремонту | Одиниці | 1 | Введено в експлуата-цію новий ліфт | 100 |
| 82.Завершення ремонтних робіт у приміщенні КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2023-2024 | 2023 | 1000,0 | 578,6 | 57,9 | Обласний та місцевий бюджети | Кількість проведених ремонтів | Одиниці | 1 | Ремонтні роботи проведено частково | 57,9 |
| **Всього по стратегічній цілі В.1.** | | **Реалізовувалось 3 технічні завдання** |  | **2023** | **3500,0** | **6166,6** | **176,2** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль В.2. Надійний і ефективний соціальних захист** | | | | | | | | | | | | | |
| В.2.1  Підтримка соціально вразливих і незахищених верств населення | В.2.1.2. Забезпечення одиноких громадян похилого віку постійним або тимчасовим доглядом в умовах відділення стаціонарного догляду | 83.Підтримка відділення стаціонарного догляду у с.Данильче комунальної установи «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» | 2023-2026 | 2023 | 2300,0 | 1530,1 | 66,5 | Місцевий бюджет.  Спец. кошти (пенсійні кошти проживаючих).  Інші джерела фінансування, незаборонені чинним законодавством України | Кількість забезпечених одиноких громадян похилого віку постійним або тимчасовим доглядом в умовах відділення стаціонарного догляду | Осіб | 30 | 38 | 126,7 |
| В.2.1.6.  Реалізація проєктів різносторонньої допомоги соціально вразливим верствам населення | 84.Забезпечення безоплатним харчуванням одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах | 2023-2026 | 2023 | 650,0 | 600,0 | 92,3 | Місцевий бюджет | Кількість осіб, які скористалися послугами | Осіб | 100 | 29 | 29 |
| 85.Залучення міжнародної технічної допомоги, благодійних фондів та інших джерел фінансування щодо створення умов та надання якісної допомоги соціально вразливій категорії жителів громади та внутрішньо переміщеним особам | 2023-2026 | 2023 | 1000,0 | 16572,7 | В 16,6 р.б. | Кошти міжнародних організацій, донорів (МОМ).  Місцевий бюджет | Кількість проведених ремонтних робіт | Одиниць | 2 | 5 (с.Обель-ниця, с.Кліщівна, с.Журів, ЗДО с.Пуків та с.Черче) | В 2,5 р.б. |
| В.2.2. Забезпечення спроможності територіальної громади у наданні якісних соціальних послуг, та посилення кадрового потенціалу суб'єктів, які їх надають | В.2.2.1. Підвищення матеріально – технічного забезпечення сфери надання соціальних послуг | 86.Покращення матеріально – технічної бази КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» | 2023-2026 | 2023 | 200,0 | 149,340 | 74,7 | Кошти міжнародних організацій, донорів | Кількість придбаних технічних засобів | Одиниць | 10 | 6 електро-велосипе-дів | 60 |
| В.2.3.  Розвиток якісного інклюзивного середовища | В.2.3.1.  Розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів (груп) в закладах освіти | 87.Створення інклюзивних класів в закладах освіти з метою формування інклюзивного середовища у громаді | 2023-2026 | 2023 | 100,0 | 384,775 | В 3,8 р.б. | Державний та місцевий бюджети | Кількість створених інклюзивних та спеціальних класів (груп) у закладах освіти | Одиниць | 3 | Відкрито 7 груп в закладах дошкільної освіти та 7 класів в закладах середньої освіти | В 4,7 р.б. |
| В.2.3.2. Створення матеріально-технічних умов необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру | 88.Проведення ремонтних робіт у приміщенні комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради | 2023 | 2023 | 1000,00 | 100,00 | 10,0 | Місцевий бюджет | Кількість осіб з ООП, які скористались послугами. | особа | 50 | 104 | 208 |
| **Всього по стратегічній цілі В.2.** | | **Реалізовувалось 6 технічних завдань** |  | **2023** | **5250,0** | **19336,915** | **В 3,7 р.б.** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль В.3. Формування освітнього середовища в громаді** | | | | | | | | | | | | | |
| В.3.1.  Підвищення ефективності надання освітніх послуг | В.3.2.5  Модернізація навчального обладнання закладів освіти | 94. Зміцнення матеріально – технічної бази закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 500,0 | 547,82 | 109,6 | Місцевий бюджет  Міжнародні організації, донори (Швейцарський фонд Terre des homes, ЮНІСЕФ) | Кількість придбаного  обладнання | Одиниць | 10 | Придбано техноло-гічне обладнан-ня для харчобло-ків 4 ЗСО та 2 ЗДО: Верхньо-липицький ліцей, Княги-ницький ліцей, Рогатинсь-кий ліцей №1, Васючин-ська гімназія імені Романа Левицько-го, Рогатинський ЗДО (ясла-садок) №1 «Малятко», Конюшківський ЗДО «Малятко».  Реалізовано проєкти «Створен-ня кімнати освітнього простору у Рогатинсь-кому ліцеї імені Братів Рогатинців (облаштовано кімнати та одер-жано облад-нання), «Захист  та психосо-ціальна підтримка постра-ждалих від війни та сімей в Україні» (облаштовано кімнати та одержано обладнання | 50 |
| В.3.3.  Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці | В.3.3.1.  Популяризація та розвиток позашкільної освіти | 95.Запровадження концепції нового освітнього простору в позашкільній освіті та роботі з дітьми і молоддю Рогатинської міської територіальної громади | 2023-2026 | 2023 | 400,0 | 636,341 | 159,1 | Міжнародні організації, донори. Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України (Благодійна організація «Благодійний фонд «Рокада», Швейцарський фонд Terre des hommes) | Створено мережу гуртків, творчих об’єднань. Кількість придбаного обладнання | 1  5 | 2  2 | Створено інтеграцій-ний простір «Школа раннього розвитку» (облаштована ігрова кімната, обладнана ігровим та розвиваль-ним мате-ріалом).  Реалізова-но проєкт «РroAction – Покращен-ня доступу до житла, освіти та якісних соціальних послуг для дітей та сімей в Україні» (навча-льний простір обладна-ний су-часною технікою, настільни-ми іграми та іншим інвентарем | 200  40 |
| **Всього по стратегічній цілі В.3.** | | **Реалізовувалось 2 технічні завдання** |  | **2023** | **900,0** | **1184,161** | **131,6** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль В.4. Формування культурного середовища в громаді** | | | | | | | | | | | | | |
| В.4.1.  Відродження та пропагування культурної спадщини | В.4.1.2.  Сприяння діяльності Рогатинського Пласту | 96.Проведення заходів національно – патріотичного спрямування Рогатинськими пластунами | 2023-2026 | 2023 | 100,0 | 111,2  19,978  91,250 | 111,2 | Місцевий бюджет | Кількість проведених наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування.  Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 1  160 | 5  101 (Закуплено 40 пластових одностроїв для хлопців та 61 однострій для дівчат) | В 5 р.б.  63 |
| В.4.2.  Створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення | В.4.2.1.  Зміцнення матеріально-технічної бази закладів | 98. Капітальний ремонт покрівлі будинку культури на вул. Галицька, 75 А в с. Конюшки Рогатинської МТГ | 2026 | 2023 | 1500,0 | 118,829 | 7,9 | Місцевий бюджет | Кількість проведених ремонтних робіт | Одиниць | 1 | Проведено частковий ремонт | 7,9 |
| 100.Проведення заходів по облаштуванню закладів культури Рогатинської міської територіальної громади | 2024-2026 | 2023 | - | 1442,2 | - | Місцевий бюджет.  Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | Кількість проведених ремонтних робіт.  Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 11 | 19 | 173 |
| **Всього по стратегічній цілі В.4.** | | **Реалізовувалось 3 технічні завдання** |  | **2023** | **1600,0** | **1672,229** | **104,5** |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль В.5. Розвиток фізичної культури та спорту** | | | | | | | | | | | | | |
| В.5.1.  Створення нових та модернізація існуючих спортивних об’єктів | В.5.1.2.  Оновлення спортивної матеріально – технічної бази закладів фізичної культури і спорту | 104. Проведення ремонтних робіт у Рогатинській спеціалізованій дитячо – юнацькій спортивній школі олімпійського резерву Рогатинської міської ради Івано – Франківської області | 2025-2026 | 2023 | - | 393,9 | - | Місцевий бюджет | Кількість проведених ремонтних робіт.  Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 1 | Проведено ремонт 4 тирів.  Закуплено:15 установок,  1 оптичний приціл,  1 гвинтівку,  2 механічні мішені,  1 тенісний стіл | 50 |
| **Всього по стратегічній цілі В.5.** | | **Реалізовувалось 1 технічне завдання** |  | **2023** |  | **393,9** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| **Всього по стратегічному напрямі В** | | **Реалізовувалось 15 технічних завдань** |  | **2023** | **11250,0** | **28753,805** | **В 2,6 р.б.** |  |  |  |  |  |  |
| **Всього по напрямах** | | **Реалізовувалось 36 технічних завдань** |  | **2023** | **28726,0** | **51594,097** | **179,6** |  |  |  |  |  |  |

План реалізації Стратегії складається із 104 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку, які планується реалізувати упродовж 2023 - 2026 років.

Впровадження проєктів Стратегії можливе через залучення:

* коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
* коштів місцевих бюджетів;
* коштів, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
* коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств;
* інших джерел, не заборонених законодавством.

На 2023 рік було **заплановано виконання 60 технічних завдань** на загальну суму 104281,0 тис. грн., з них:

Протягом 2023 року за рахунок різних джерел фінансування **реалізовувалось 29 технічних завдань**, крім того - **7 технічних завдань**, термін виконання яких заплановано в інші періоди.

Всього по трьох стратегічних напрямах реалізовувалось у 2023 році **36 технічних завдань (далі – ТЗ)** (53,7% до загальної кількості запланованих завдань на 2023 рік) на загальну суму 51594,097 тис. грн., при запланованих 28726 тис. грн., що складає 179,6%, зокрема:

**Стратегічний напрям А – 18 ТЗ:**

* Стратегічна ціль А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури – 6 ТЗ
* Стратегічна ціль А.2. Енергоефективна самодостатність – 1 ТЗ
* Стратегічна ціль А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді – 3 ТЗ
* Стратегічна ціль А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади – 3 ТЗ
* Стратегічна ціль А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою – 2 ТЗ
* Стратегічна ціль А.6. Розвиток людського капіталу – 3 ТЗ

**Стратегічний напрям Б – 3 ТЗ:**

* Стратегічна ціль Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки – 1 ТЗ
* Стратегічна ціль Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади – 2 ТЗ

**Стратегічний напрям В – 15 ТЗ:**

* Стратегічна ціль В.1. Доступна медицина – 3 ТЗ
* Стратегічна ціль В.2. Надійний і ефективний соціальних захист – 6 ТЗ
* Стратегічна ціль В.3. Формування освітнього середовища в громаді – 2 ТЗ
* Стратегічна ціль В.4. Формування культурного середовища в громаді – 3 ТЗ
* Стратегічна ціль В.5. Розвиток фізичної культури та спорту – 1 ТЗ.

**Не виконувалось 31 технічне завдання**, **з яких 18** – з питань будівництва та ремонту доріг та вулиць, у зв’язку з введенням воєнного стану та впровадженням обмежень щодо фінансування заходів.

Начальник відділу супроводу стратегії

розвитку громади виконавчого комітету міської ради Андрій ОСТАПЧУК