ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25 липня 2024 р. №					51 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про хід виконання Програми

розвитку місцевого самоврядування

в Рогатинській міській територіальній

громаді на 2023-2025 роки

{name}

Відповідно до статей 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря міської ради Христини Сороки про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, міська  рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядуванняв Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки взяти до відома (додається).

Міський голова								Сергій НАСАЛИК

Інформація

про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування

в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки

У зв’язку з необхідністю розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку територіальної громади, депутатами Рогатинської міської ради на 32 сесії міської ради 22 грудня 2022 року було затверджено Програму розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  міського  бюджету. Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників   бюджету, виходячи з реальних фінансових можливостей у бюджетному році.

Метою Програми є забезпечення розвитку місцевого самоврядування  на території громади, пропагування історичної, культурної спадщини та  соціально - економічного потенціалу громади, розширення сфер впливу на організаційні процеси в громаді, активізація діяльності депутатського корпусу, створення відповідного іміджу територіальної громади на всеукраїнському та  міжнародному рівнях.

Рогатинська міська територіальна громада входить до складу кількох асоціацій органів місцевого самоврядування, зокрема: Асоціації міст України, Асоціації «Енергоефективні міста», МАОМС «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття». На виконання заходу 1.3 Програми «Членство в асоціаціях» забезпечено сплату членських внесків у 2023 році – 66000 грн., в 2024 – 77311 грн. Також, на 47 сесії міської ради, 28 березня 2024 року, депутатським корпусом прийнято рішення «Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації громад», в якому теж передбачено сплату членських внесків, оскільки Рогатинська міська рада є членом Всеукраїнської асоціації громад за правонаступництвом (на підставі ч. 9 пункту 6-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

З метою оперативного вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку територіальної громади, швидкості вирішення проблем виборців, територіальної громади, були передбачені кошти на виконання депутатських повноважень, які були спрямовані депутатами для надання матеріальних допомог на лікування, покращення матеріально-побутових умов мешканців громади, також на фінансування соціальних, освітніх потреб та ін. Так, на виконання депутатських повноважень, згідно з заходом 1.8. Програми, було профінансовано у 2023 році 1022000 грн. З метою зміцнення матеріально-технічного забезпечення військових підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України, у 2024 році з фонду на виконання депутатських повноважень депутатами були спрямовані кошти в сумі 187000 грн. на міську цільову Програму підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік. Крім цього, впродовж першого півріччя 2024 року вже профінансовано з депутатського фонду 312000 грн. для надання матеріальних допомог на лікування та покращення матеріально-побутових умов мешканців громади.

На виконання заходу 1.10 «Придбання та виготовлення  пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних (інформаційних) дощок загиблим захисникам» було профінансовано у 2023 році 24500 грн., за перше півріччя 2024 року – 28500 грн., що дозволило закупити 20 анотаційних дощок загиблим Героям та встановити їх на фасадах Рогатинського ліцею №1, Верхньолипицького ліцею, Воскресинцівської гімназії, закладу культури села Чесники, Пуківської гімназії, Рогатинського ліцею ім.Братів Рогатинців, Путятинської початкової школи.

На виконання заходу 1.9 Програми «Заходи з проведення організаційних засідань» у 2023 році було виділено 16997,10 грн., за перше півріччя 2024 року вже профінансовано 1197,36 грн.

На виконання заходу 1.11. «Придбання планшетів, обслуговування та адміністрування програмного забезпечення» фактичні витрати склали 45448 грн, в т.ч.: у 2023 році – 7850 грн., у 2024 році – 37598 грн.

Для відзначення історичних дат і подій з життя територіальної громади, професійних та державних свят; придбання квітів, вінків, лампадок, сувенірів, предметів ритуальної належності (захід 1.7 Програми) було виділено у 2023 році 250000 грн. Витрати на даний захід у 2024 році склали 90863 грн.

Задля інформування  мешканців громади  про діяльність Рогатинської міської ради, депутатів, міського голови, його заступників, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади у засобах масової інформації було виділено у 2023 році 134306,97 грн. та у 2024 році – 83541,10 грн., згідно з заходом 2.5 Програми «Висвітлення питань діяльності місцевого самоврядування у засобах масової інформації, висвітлення інформаційної продукції (статистичні дані)».

Рогатинська міська рада здійснювала передплату періодичних видань, на які в 2023 році було виділено 15313,82 грн. та 1645 грн. у першому півріччі 2024 року (захід 2.4 Програми).

На видавництво і розповсюдження друкованої продукції (книги, буклети, плакати, календарі, грамоти, подяки, дипломи, тощо) (захід 2.3 Програми) було витрачено 19645,69 грн. у 2023 році та 5308 грн. у першому півріччі 2024 року.

На виконання заходу 3.2 «Співфінансування проєктів» у 2023 році було виділено кошти в сумі 10000 грн. для закупівлі м’ячів футбольних, в рамках співфінансування проєкту «Рухаймось разом: розвиток спортивної інфраструктури у маленькому селі Перенівка», який пройшов відбір у конкурсі «Село мрії» за підтримки «Гудвеллі Україна».

В межах Програми, згідно з заходом 4.2, з нагоди державних та професійних свят кращі мешканці громади були відзначені винагородами та преміями міського голови. В 2023 році на даний захід Програми було виділено 331500 грн, у 2024 році вже профінансовано 88500 грн.

На виконання заходу 4.3 «Виготовлення технічних паспортів, проведення інвентаризації комунального майна, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення незалежної оцінки майна, виготовлення проектів землеустрою» протягом 2023 року було профінансовано видатків на суму 218163 грн.

Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади та виконання судових рішень (захід 4.4 Програми) у 2023 році склали 1073,60 грн.

З метою підтримки розвитку громадянського суспільства (діяльність неурядових громадських організацій,   релігійних громад і творчих колективів) та організація відпочинку учнів (захід 1.2 Програми) у 2024 році було виділено 8495,10 грн.

З метою  забезпечення реалізації запланованих міською радою заходів Програми протягом  2023 - першого півріччя 2024 років її виконавці ініціювали внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Таким чином, фактичний обсяг фінансування Програми за 2023 рік та перше півріччя 2024 року склав 2852308,73 грн., у тому числі у 2023 році – 2117350,17 грн.

Секретар міської ради						Христина СОРОКА