Додаток 3

до розпорядження

міського голови

від 30.09.2024 № 221-р.

Графік проведення

інформаційного аудиту Рогатинської міської ради її виконавчих органів, комунальних підприємствах та установах у 2024 році

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Етап проведення інформаційного аудиту | Терміни проведення інформаційного аудиту |
| 1 | Проведення підготовчого етапу інформаційного аудиту | з 30.09 2024 по 11.10.2024 |
| 2. | Проведення віддаленого інформаційного аудиту | з 14.10.2024 по 25.10.2024 |
| 3. | Аналіз результатів відділеного інформаційного аудиту | з 28.10.2024 по 01.11.2024 |
| 4 | Проведення очного інформаційного аудиту | з 04.11.2024 по 15.11.2024 |
| 5 | Підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту | з 18.11.2024 по 29.11.2024 |

Керуючий справами

виконавчого комітету Олег ВОВКУН