ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 24 квітня 2025 р. № 					60 сесія VIII скликання

м. Рогатин

Про хід виконання Програми

соціального захисту та соціальних послуг

на території Рогатинської міської

громади на 2024-2026 роки

Розглянувши хід виконання Програми соціального захисту та соціальних послуг  на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки, міська рада відзначає, що виконання заходів Програми сприяло стабільній роботі системи соціального захисту та соціальних служб громади. Зокрема,  забезпечувалося надання мешканцям громади належного спектру  соціальних послуг відповідно до державних стандартів, здійснювалася реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших проблем у сфері соціального захисту військовослужбовців, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) Захисників і Захисниць України.  На виконання зазначених заходів у 2024 році профінансовано 2 897 400,0 грн, що  на 1 207 900, 0 грн більше, ніж у 2023 році.

Важливим індикатором ефективності реалізації заходів Програми є реальна допомога також і іншим категоріям жителів громади, які її потребують. Впродовж 2024 року 1065 жителям громади, які звернулись до міського голови, надано одноразові грошові допомоги на загальну суму 3 950 680,0 грн.

Фінансувалися щомісячні компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Впродовж року компенсацію отримали 124 жителя громади на загальну суму 1 615 900,46 грн. Окрім цього, на компенсацію витрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на 6-ти приміських соціальних маршрутах використано 715 490,0 грн. На організацію безоплатного харчування одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, передбачено 500 000,0 грн. Протягом 2024 року 29 жителів міста Рогатина отримували гарячі обіди.

Всього, на виконання заходів Програми у 2024 році, з бюджету громади профінансовано 8 037 346,76 грн., що на 2 279 738,0 грн. більше в порівнянні до 2023 року.

Проте, робота по реалізації завдань Програми є ряд напрямків та перспектив розвитку системи та підвищення  якості і системності соціальної роботи,  підвищення прямого впливу запланованих заходів на якість життя всіх мешканців громади, підвищуючи  їх соціальне благополуччя і безпеку.

З метою забезпечення реалізації завдань державної політики у сфері соціального захисту та на підставі Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про затвердження Порядку організації надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 року № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах», керуючись  п.22 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Відділу соціальної роботи виконавчого комітету міської ради (Р.Ошитко), комунальній установі «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» (Л.Било),  службі у справах дітей (І.Базилевич):

1.1. Провести аналіз стратегії розвитку громади в аспекті наявності цілей соціального розвитку, захисту дитини, розвитку соціальних послуг та  забезпечити  синхронізацію  рішень міської ради, її виконавчого комітету  зі стратегією. Напрацювати рекомендацій щодо поліпшення рішень у сфері надання соціальних послуг;

1.2. Провести моніторинг спроможності  суб’єктів, які слід залучити до розвитку соціальних послуг, міжвідомчої взаємодії;

1.3. Забезпечити  повну обгрунтованість  соціальної підтримки осіб /сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, захист їхніх прав;

1.4. Соціально-профілактичну роботу спрямувати на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей/осіб, які належать до вразливих груп населення;

1.5. Спрямовувати на мінімізацію або подолання складних життєвих  обставин надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України;

1.6.  Забезпечити неухильне дотримання вимог статті 25 Закону України «Про соціальні послуги» щодо  визначення потреб згідно з періодами планування;

1.7. Щорічне визначення потреб населення в соціальних послугах  проводити у період з 1 липня до 1 серпня  після комплексного визначення потреб та відповідного коригування Програми соціального захисту та соціальних послуг;

1.8. До 01 липня забезпечити оновлення інформації щодо соціально-демографічних даних, відомостей про надавачів послуг, визначення динаміки чи прогнозування змін  оцінити стан забезпечення громади послугами, зробити прогнози на наступний бюджетний рік.

2. Організацію виконання цього рішення доручити виконавчому комітету міської ради, а контроль за його виконанням покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики (голова комісії - Тетяна Кушнір).

Міський голова								Сергій НАСАЛИК

.

Довідка

про хід виконання Програми соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки.

Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки затверджена рішенням Рогатинської міської ради від 19 грудня 2023 року № 7924 і є послідовним продовженням аналогічної  Програми, яка діяла у попередні роки.

Програма спрямована на комплексну підтримку військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) Захисників і Захисниць України, жителів громади, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Метою Програми є забезпечення надання мешканцям громади належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються відповідно до державних стандартів та реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на вирішення найважливіших проблем у сфері соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) Захисників і Захисниць України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, фізичного та ментального здоров’я, поліпшення ефективності взаємодії із громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами у сфері підтримки зазначених категорій осіб, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих.

Програма  передбачає відшкодування членам сімей загиблих вартості комунальних послуг, що надаються комунальними підприємствами засновником яких є міська рада; надання одноразових грошових допомог, в тому числі учасникам бойових дій проти російської агресії та сім’ям загиблих; щомісячних допомог дітям загиблих військовослужбовців.

На виконання зазначених заходів у 2024 році профінансовано 2 897 400,0 грн, що  на 1 207 900, 0 грн більше, ніж у 2023 році, в тому числі:

- 375 учасників бойових дій проти російської агресії отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму 1 125 000,0 грн;

- 28 дітей загиблих військовослужбовців отримали щомісячну грошову допомогу на загальну суму 634 200,0 грн;

- 61 сім’я мала відшкодування за оплату комунальних послуг (100%) в частині квартплати, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів на загальну суму 48 200,0 грн;

- 17 сімей загиблих учасників бойових дій проти російської агресії отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 50 000,0 грн на встановлення надмогильного пам’ятника на загальну суму 850 000,0 грн;

- на поховання військовослужбовців та транспортування тіл загиблих учасників бойових дій проти російської агресії профінансовано 240 000,0 грн.

Важливим індикатором ефективності реалізації заходів Програми  соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки є реальна допомога також і іншим категоріям жителів громади, які її потребують. Впродовж 2024 року 1065 жителям громади, які звернулись до міського голови, надано одноразові грошові допомоги на загальну суму 3 950 680,0 грн, в тому числі:

- на лікування та у зв’язку із важким матеріальним становищем, 265 особам на суму 808 680,0 грн;

- на поховання, 34 особам – 102 000,0 грн;

- 141 сім’ї, де є діти з інвалідністю – 385 000,0 грн;

- онкохворим, 182 особам – 596 000,0 грн;

- особі, якій виповнилося 100  років – 4 000,0 грн.

На одноразові грошові допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та особам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС а також на допомоги учасникам бойових дій в Афганістані профінансовано 80 000,0 грн.

Фінансувалися щомісячні компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Впродовж року компенсацію отримали 124 жителя громади на загальну суму 1 615 900,46 грн. Окрім цього, на компенсацію витрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на 6-ти приміських соціальних маршрутах використано 715 490,0 грн. На організацію безоплатного харчування одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, передбачено 500 000,0 грн. Протягом 2024 року 29 жителів міста Рогатина отримували гарячі обіди.

Всього, на виконання заходів Програми у 2024 році, з бюджету громади профінансовано 8 037 346,76 грн що на 2 279 738,0 грн більше в порівнянні до 2023 року.

На фінансування заходів Програми у 2025 році передбачено 3 552 200,0 грн (рішення міської ради від 19 грудня 2024 року № 10476)

Впродовж І кварталу 2025 року одноразову грошову допомогу надано 264 жителям громади на 768 000,0 грн.

На виконання плану заходів Програми щодо розвитку надання соціальних послуг, відповідно до виявлених потреб жителів громади:

- забезпечено щорічне визначення потреб громади у соціальних послугах відповідно до потреб цільової категорії громадян;

- щороку, у бюджеті громади, передбачаються видатки на надання адресної допомоги, у тому числі матеріальної, сімям з дітьми, хворим та одиноким особам похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- у штат КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» введено посаду заступника директора з питань реалізації ветеранської політики у громаді та утворено відділення «Ветеранський простір» працівники якого забезпечують формування реєстру учасників бойових дій проти російської агресії, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України що мешкають у громаді, здійснюють оцінку потреб даної категорії жителів громади;

- проводиться інформаційна робота спрямована на підвищення обізнаності щодо соціальних послуг та їх надавачів.

Комунальною установою "Центр соціальних служб Рогатинської міської ради" жителям громади надаються 13 базових соціальних послуг, які затверджені Міністерством соціальної політики України. Штатна чисельність установи  76 штатних  одиниць. У структурі – 4 відділення:

- соціальної допомоги вдома;

- стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в с. Данильче;

- соціальної служби у справах сім’ї та молоді;

- «Ветеранський простір».

На утримання комунальної установи у 2024 році профінансовано 10 972,931 тис.грн що на 1 972,94 тис.грн більше в порівнянні до 2023 року.

У цьому році у бюджеті громади передбачено 13 282,447 тис.грн.

Протягом 2024 року 39 соціальних робітників надали  послугу догляд вдома 444 особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не здатні (частково здатні) до самообслуговування і потребували постійної сторонньої допомоги вдома, з них 362 особам які є громадянам похилого віку  та 82 особам з інвалідністю.

У І  кварталі 2025 року  таких послуг надано 396 особам,  в тому числі 283 одиноким, 113 одиноко проживаючим.  Із них 77 осіб з інвалідністю та 319  осіб похилого віку.

Протягом 2024  р. установою надано натуральну  допомогу у вигляді продуктів харчування 469 особам похилого віку та особам з інвалідністю та 75 сім’ ям на загальну суму  165,9 тис. грн, в т. ч. із місцевого бюджету на суму 61,5 тис. грн, з позабюджетних коштів 104,4 тис. грн.

З початку  2025 року надано натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування  427 громадянам похилого віку та особам з інвалідністю та 30 сім’ям у СЖО на загальну суму  103,2 тис. грн., з позабюджетних коштів та  із коштів місцевого бюджету 14 сім’ям на суму 4,1 тис. грн.

Середнє навантаження на 1 соціального робітника У 2024 році становило 11,8 одержувачів  соціальних послуг, у 2025 році -  10,8 одержувачів.

Протягом 2024 р.  отримали  натуральну допомогу    444 ос. на  суму 104,0 тис. грн., у І  кварталі 2025 року надано натуральної допомоги на суму 99,4 тис. грн, із них продуктами харчування 98.4 тис. грн. 1.0  тис. грн. засобами гігієни.

Протягом  2024 року  у відділенні стаціонарного догляду перебувало  35 осіб, в тому числі 2  внутрішньо переміщених особи.

У І кварталі цього року послуги стаціонарного догляду отримав 31 підопічний, в тому числі  2 внутрішньо переміщених особи.

У 2024 р. соціальними послугами було охоплено 131 сім’ю, яка перебувала у складних життєвих обставинах,   в тому числі 449 осіб, із них 182 особи старше 18 років  в т. ч 124 жінки та 267 дітей до 18 років. Станом на 1.04.2025 р. під соціальним супроводом перебуває 23 сім’ї.

Всього у 2024 році соціальними послугами охоплено 928 жителів громади.

За І квартал 2025 року базові соціальні послуги надано 512 особам, які їх потребують.

В процесі надання соціальних послуг комунальною установою налагоджено співпрацю з  центром пробації, з закладами  охорони здоров’я, структурними підрозділами виконавчого комітету Рогатинської міської ради та правовою безоплатною допомогою, міграційною службою, поліцією, відділенням соціального захисту населення райдержадміністрації, громадськими та релігійними  організаціями.

Виконання заходів Програми соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки забезпечило реалізацію державної соціальної політики у громаді, охоплення  максимальної кількості жителів громади якісними соціальними послугами, додержання державних соціальних гарантій та впровадження додаткових форм адресної підтримки одиноких громадян похилого віку, хворих, осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, учасників бойових дій, членів їх сімей  та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Заступник міського голови                                                           Іван КРАСІЙЧУК

Вик. Роман ОШИТКО,

Людмила БИЛО