##### РОГАТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  29 липня 2025 року      №300

м. Рогатин

Про затвердження Порядку розроблення

та моніторингу реалізації середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

- Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Рогатинської міської ради (далі – Порядок)  (додається).

- Головним розпорядникам бюджетних коштів в т. ч. їх структурним  підрозділам, а також установам, організаціям, закладам, підприємствам, засновником яких є Рогатинська міська рада, забезпечити виконання вимог Порядку.

Міський голова                                                                              Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                    Олег ВОВКУН

Додаток 1

виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 300 від  29 липня 2025 року

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Рогатинської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності Рогатинської міської територіальної громади, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій;

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають місцевим  пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;

середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей місцевої політики Рогатинської міської територіальної громади в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі.

3. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.

4. Середньостроковий план розробляється відділом супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Рогатинська міська рада, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного фінансовим відділом виконавчого комітету Рогатинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

5. Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради для підготовки проєкту середньострокового плану:

використовує  перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;

формує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування із урахуванням рекомендацій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Рогатинська міська рада.

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування місцевої політики та із урахуванням рекомендацій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Рогатинська міська рада.

6. Відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради не пізніше 10 травня року, що передує плановому, надсилає до  головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Рогатинська міська рада запит про подання пропозицій до середньострокового плану, що повинна містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

7. Пропозиція до середньострокового плану готується головними розпорядниками бюджетних коштів установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Рогатинська міська рада на основі Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади, відповідних галузевих (секторальних) програм, і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

галузі (сектору) для публічного інвестування;

напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади, галузевих (секторальних) програм.

цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, що передбачається досягнути.

Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Рогатинської міської територіальної громади, відповідними галузевими (секторальними) програмами;

орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

8. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану головні розпорядники коштів проводять консультації та отримують в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від розпорядників нижчого рівня одержувачів коштів, комунальних закладів та установ.

9. Головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, заклади, підприємства, засновником яких є Рогатинська міська рада, для публічного інвестування забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 2 і подають їх до відділу супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради в електронній формі із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) із накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

10. Пропозиції до середньострокового плану подаються головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Рогатинська міська рада,  у місячний строк з дня надсилання відділом супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради інструкції.

11. Аналіз пропозицій до середньострокового плану та узагальнення отриманої інформації, формування проекту середньострокового плану здійснюється відділом супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради.

12. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструкції відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції в Єдиній інформаційній системі повертає її для доопрацювання головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за галузь (сектор) шляхом надсилання програмними засобами Єдиної інформаційної системи повідомлення в електронній формі із відповідними обґрунтуваннями. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, що не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

13.  Головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, заклади, підприємства, засновником яких є Рогатинська міська рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради повідомлення в електронній формі, надісланого програмними засобами Єдиної інформаційної системи, забезпечують доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання відділу супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради. відповідно до пункту  9 цього Порядку.

У разі необхідності відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради проводить консультації із головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Рогатинська міська рада,  для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

14. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 7-10 цього Порядку та інструкції, а також узагальнення інформації.

15. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 7 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради готує проект середньострокового плану.

16. Після доведення фінансовим відділом виконавчого комітету Рогатинської міської ради відділу супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проекту середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради проводить консультації (наради) за участю представників фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради і головних розпорядників коштів (у частині узгодження із місцевою стратегією  розвитку та  Програмою економічного та соціального розвитку Рогатинської міської ради).

17. Відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради подає на схвалення Інвестиційної ради при Рогатинській міській раді сформований проект середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

18. Відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради подає  фінансовому відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради проект середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою, не пізніше 10  липня року, що передує плановому.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради подає проект середньострокового плану, схвалений  Інвестиційною радою, на затвердження виконавчому комітету міської ради одночасно із проектом Бюджетної декларації.

19. Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування в розрізі сфер місцевої політики і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

20. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

21. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відділу супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання середньострокового плану.

22. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Рогатинська міська рада, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів) і подання відділу супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради моніторингового звіту за формою згідно з додатком 3.

23. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Рогатинська міська рада, відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

24. Відділ супроводу стратегії розвитку громади Виконавчого комітету Рогатинської міської ради подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Інвестиційної ради.

У разі необхідності Інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

25. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи.

26. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                      Олег ВОВКУН

Додаток 1

до Порядку

Перелік галузей (секторів)

для публічного інвестування Рогатинської міської ради

| № п/п | Найменування відділу, іншого виконавчого органу міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування | Галузь (сектор) для публічного інвестування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради | Транспорт |
| 2 | Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради | Муніципальна інфраструктура та послуги |
| 3 | Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради | Енергетика |
| 4 | Відділ освіти міської ради | Освіта і наука |
| 5 | Відділ культури | Культура та інформація |
| 6 | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» КНМП «Рогатинський центр первинної медико – санітарної допомоги» | Охорона здоров’я |
| 7 | Відділ соціальної роботи виконавчого комітету міської ради | Соціальна сфера |
| 8 | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради | Публічні фінанси |
| 9 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради | Довкілля |
| 10 | Відділ забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних систем виконавчого комітету міської ради | Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація |
| 11 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради | Громадська безпека |
| 12 | Відділ власності виконавчого комітету міської ради | Житло |
| 13 | Відділ правової роботи виконавчого комітету міської ради | Правова діяльність та судочинство |

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                      Олег ВОВКУН

Додаток 2

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

______________________________________________________________________________________

(найменування  відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування ___________________________________

Найменування програмного документа ________________________________________

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування _____________________________

| Напрям публічного інвестування | Пріоритетність напряму* | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, орієнтовний обсяг (тис. гривень) | Орган, відповідальний за напрям публічного інвестування |
| --- | --- | --- | --- |

| Опис проблеми | Аналіз поточного стану | Визначення заходів | Очікуваний результат | Показники ефективності |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Найменування цільового показника 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |

Додаткова інформація __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________			_______________ 		____________________________________

(найменування посади керівника                                                   (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)
                        міністерства)

* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції визначені міністерством, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, як основні.

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                                                                                               Олег ВОВКУН

Додаток 3

до Порядку

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
_____________________________________________________________________

(найменування відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з ___________ до ____________

Галузь (сектор) для публічного інвестування _____________________________________

Найменування програмного документа _________________________________________________

Пріоритетний напрям публічного інвестування ___________________________________

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування ____________________________

| Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень) |  |  | Статус за напрямом |
| --- | --- | --- | --- |
| Планове значення станом на ____ півріччя | Фактичне значення станом на _____ півріччя | Причина відхилення |  |

| Найменування цільового показника 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |

| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму) |  |
| --- | --- |
| Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму) |  |

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування ___________________________________________

2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій _______________________________________________

_____________________________			___________________ 		____________________________________

(найменування посади керівника)                                                 (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                                                                                                                           Олег ВОВКУН