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РОГАТИНСЬКА    МІСЬКА  РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
       від 30 липня 2026 року                                                                   № 184-р
       м. Рогатин                                      



Про затвердження Плану заходів 

уповноваженого з питань безбар’єрності 

громади на II півріччя 2026 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, та враховуючи рішення Ради з питань безбар’єрності від 29 липня 2026 року, з метою координації дій щодо створення безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп населення на території громади:

1. Затвердити План заходів уповноваженого з питань безбар’єрності Рогатинської міськох територіальної громади на II півріччя 2026 року (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради: 

· Забезпечити неухильне та вчасне виконання заходів, передбачених затвердженим Планом.

· Щомісячно, до 25 числа, надавати уповноваженому з питань безбар’єрності деталізовану інформацію про стан виконання заходів для узагальнення.

3. Уповноваженому з питань безбар’єрності здійснювати постійний моніторинг реалізації Плану заходів та щоквартально інформувати міського голову про хід його виконання.

4.  Відділу інформації виконавчого комітету міської ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження та затвердженого Плану заходів на офіційному вебсайті міської ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Івана Красійчука.

Міський голова 







Сергій НАСАЛИК
Погоджено                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ради безбар`єрності                                                                                                                                                 розпорядженням міського голови

29 липня 2026 р.                                                                                                                                                                          від 30 липня 2026р. № 184-р   

План заходів

уповноваженого з питань безбар'єрності громади на II півріччя 2026 року

	№

пп
	Зміст заходу
	Термін виконання (2026 рік)
	Очікуваний результат / Індикатор виконання
	Відповідальні виконавці

	І. МОНІТОРИНГ

	
	Помісячний контроль приватного сектору: моніторинг виконання підприємцями (власниками аптек, магазинів, перукарень) погоджених заходів з облаштування доступності.
	Щомісячно 
(до 30 числа)
	Оновлений реєстр доступності бізнесу; фіксація кількості адаптованих приватних об'єктів за місяць.
	Уповноважений з безбар'єрності,  сектор «Варта громади»

	
	Моніторинг пасажиропотоку соціальних рейсів: збір та аналіз щомісячних даних від перевізників щодо кількості перевезених маломобільних пасажирів із віддалених сіл.
	Щомісячно 
(до 5 числа)
	Сформована база даних; визначено години пікового навантаження для оптимізації графіку.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ супроводу стратегії розвитку громади

	
	Аудит інформаційної безбар'єрності: моніторинг офіційного вебсайту та сторінок громади на відповідність стандартам доступності (наявність версії для людей з порушеннями зору, легка мова, доступність документів).
	Серпень – Вересень
	Складено акт відповідності сайту міжнародному стандарту WCAG 2.1; сформовано технічне завдання на покращення.
	Уповноважений з безбар'єрності, IT-спеціаліст / адміністратор сайту

	
	Контроль підготовки тендерів: аналіз технічних завдань у тендерній документації на реконструкцію визначених ділянок вулиць на відповідність ДБН В.2.2-40:2018.
	Серпень – Вересень
	Стовідсоткове включення вимог доступності до умов закупівель робіт.
	Уповноважений з безбар'єрності, уповноважена особа з закупівель

	
	Аудит приватного сектору: фіксація переліку діючих об'єктів торгівлі та послуг уздовж міського маршруту, які потребують першочергової адаптації.
	Серпень
	Складено стартовий реєстр доступності приватних об'єктів на маршруті.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ містобудування та архітектури

	ІІ. КООРДИНАЦІЯ

	
	Супровід процедури закупівель: координація роботи тендерного комітету та відділу ЖКГ для вчасного укладання договорів на будівельні роботи.
	Серпень – Вересень
	Укладені договори з підрядниками на реконструкцію ділянок міського маршруту.
	Уповноважений з безбар'єрності, уповноважена особа з закупівель

	
	Взаємодія з приватним сектором: проведення круглих столів та робочих зустрічей із власниками бізнесу на маршруті щодо встановлення пандусів/кнопок виклику.
	Вересень – Жовтень
	Підписані меморандуми про співпрацю або погоджені графіки адаптації приватних об'єктів.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ  містобудування та архітектури

	
	Оптимізація автобусних маршрутів: координація з перевізниками на основі даних моніторингу пасажиропотоку (коригування розкладу, заміна автобусів на більш місткі).
	Жовтень – Листопад
	Скоригований під потреби людей розклад руху пільгових та соціальних автобусів.
	Відділ  супроводу стратегії розвитку громади, перевізник, Уповноважений з безбар'єрності

	ІІІ. СУПРОВІД

	
	Нагляд за реконструкцією: виїзний супровід та контроль якості виконання робіт підрядниками на об'єктах міського безбар'єрного маршруту.
	Вересень – Листопад
	Акти виконаних робіт підписані лише за умови повної відповідності нормам доступності.
	Відділ власності (технагляд), Уповноважений з безбар'єрності

	
	Громадський контроль (тест-драйв): організація спільного з мешканцями (людьми з інвалідністю) приймання облаштованого міського маршруту.
	Листопад – Грудень
	Отримано зворотний зв'язок від маломобільних груп; підписано акти громадського приймання.
	Уповноважений з безбар'єрності, представники громадськості.

	
	Супровід інформаційного очищення: адаптація найважливіших онлайн-послуг та публікацій на сайті громади (дублювання відеоконтенту титрами або жестовою мовою, переклад інструкцій у формат «Легка мова»).
	Листопад – Грудень
	Підвищено рівень цифрової доступності офіційних ресурсів для людей з порушеннями зору, слуху та когнітивними розладами.
	IT-спеціаліст міської ради, Уповноважений з безбар'єрності

	
	Інформаційний супровід: створення та поширення буклетів, публікація на сайті громади матеріалів по безбарєрності.
	Грудень
	Мешканці громади поінформовані про нові безбар'єрні можливості.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ інформації міської ради

	
	Публічне звітування: підготовка річного звіту про виконання плану безбар'єрності громади, презентація результатів на сесії міської ради та перед громадськістю.
	Січень 2027 року
	Проведено публічний захід; звіт оприлюднено на сайті громади; оцінено рівень виконання KPI.
	Уповноважений з безбар'єрності, голова громади, відділ інформації

	
	
	
	
	


Керуючий справами

виконавчого комітету


      






                                  Олег ВОВКУН                                                                   
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