ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25 січня 2026 р. №				               69 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про звіт щодо виконання Програми

забезпечення прав дітей та молоді

Рогатинської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

{name}

Відповідно до статтей 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт в.о. начальника відділу освіти міської ради Василя Трача щодо виконання Програми забезпечення прав дітей та молоді Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, міська рада ВИРІШИЛА:

- Звіт щодо виконання Програми забезпечення прав дітей та молоді Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки взяти до відома (додається).

- Зняти з контролю та вважати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії міської ради від 23 грудня 2021 р. №3863 «Про затвердження Програми забезпечення прав дітей та молоді Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки».

Міський голова							Сергій НАСАЛИК

# ЗВІТ

щодо виконання Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022 – 2025 роки

Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022 – 2025 роки затверджена рішенням сесії міської ради 23 грудня 2021 року охоплює багато аспектів роботи з дітьми та молоддю. На засіданні виконавчого комітету міської ради 28 березня 2023 року було заслухано питання «Про роботу виконавчих органів, комунальних закладів та установ по організації виконання Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки».

У 2024 та 2025 роках багатьма відділами та службами міської ради проводилася відповідна робота. Програма прийнята для створення належних умов для самореалізації та всебічного творчого розвитку кожної молодої людини, реалізації інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах суспільного життя, формування її громадянської позиції та національно – патріотичної свідомості, активного залучення до суспільно – громадського життя громади, з урахуванням вікових, індивідуальних соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм роботи.

Реалізація Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів міського бюджету, а також завдяки підтримці міжнародних та благодійних організацій. Згідно з Паспортом Програми загальний обсяг фінансових ресурсів становить 1 000 000 грн, у тому числі : 2022 рік – 350 000 грн., 2023 рік – 350 000 грн., 2024 рік – 150 000 грн. 2025 рік – 150  000 грн.

Незважаючи на період воєнного стану вдалося реалізувати багато заходів в громаді, які були заплановані в рамках даної Програми.

Забезпечено повноцінне функціонування Дитячого парламенту.

Проведення Дня молодіжного самоврядування в міській раді за участю дітей та молоді.

Здійснення фінансування ініціатив дітей та молоді в Рогатинській громаді (громадський бюджет). У 2023 році в рамках проєкту ініціативи «Дитячий громадський бюджет» реалізовано 1 великий проєкт, 3 середні проєкти та 3 малі проєкти. Для їхньої втілення використано 199763,90 грн. з бюджету громади. Реалізація проєктів дозволила забезпечити досягнення таких результатів: учнівська молодь набула навиків та розуміння системи голосування, процедури написання проєктів та реалізувала дитячі мрії.

Підтримка та координація ініціатив та ідей молоді з проектної діяльності або заходів спрямованих на розвиток молодіжної політики у громаді.

Проведення семінарів, тренінгів, дебатів, конференцій, форумів та інших заходів для підвищення знань, навичок розвитку компетентностей представників Дитячого парламенту та Молодіжної ради при виконавчому комітеті.

Підтримка ініціатив, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, підвищення їх ролі у суспільстві.

Забезпечення створення та функціонування соціальних громадських просторів.

Забезпечення участі представників громадських організацій, органів студентського самоврядування, обдарованих і талановитих дітей, молоді у міжнародних, всеукраїнських, обласних акціях, іграх, фестивалях, конкурсах, семінарах, тренінгах, конференціях, форумах.

Проведення семінарів, тренінгів, дебатів, конференцій, форумів з метою забезпечення розвитку культури волонтерства серед дітей та молоді.

Проведення навчання для посилення лідерських якостей та впливу активних молодих лідерів на суспільне життя громади.

Організація для сімей, дітей та молоді, що потребують особливої соціальної підтримки, у тому числі із залученням культурно – просвітницьких заходів : екскурсій, туристичних поїздок.

Проведення навчання, тренінги, семінари, круглі столи та інші заходи з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури.

Сприяння розширенню туристсько – краєзнавчої роботи для молоді, спрямованої на відродження національних традицій, формування національної свідомості дітей, підлітків та молоді.

Сприяння створенню навчально – методичної бази та відповідних умов для проведення освітнього процесу із предмету Захисту Вітчизни, заходів військово – патріотичного виховання, занять у гуртках військово – патріотичного спрямування.

Проведення конкурсів та заходів для дітей віком 6–17 років з метою підтримки їх творчості :

- конкурс читців «Слово вічне – слово невмируще»;

- конкурс «Великодні дзвони»;

- майстер-клас «Писанкова майстерня»;

- конкурс «Різдво наближається»;

- благодійний ярмарок «Подаруй дитині радість».

2022 рік – 6 600 грн., 2023 рік – 15 710 грн., 2024 рік – 17 430 грн. (книги), 2025 рік – 19 950 грн. (книги).

Винагороди та премії міського голови за високі досягнення у навчанні, за участь творчих виставках, мистецьких конкурсах. (2024 – 15 000 грн., 2025 – 15 000 грн.).

Організація профорієнтаційної роботи серед молоді : проведення інформаційно – просвітницьких заходів для молоді, семінарів з питань професійної орієнтації «Твоя майбутня професія». Співпраці із Центром зайнятості.

Забезпечення проведення святкових заходів, круглих столів, присвячених Дню захисту дітей, Дню усиновлення, Дню спільних дій в інтересах дітей, придбання подарунків до новорічно – різдвяних свят. (Подарунки : 2022 рік – 50 725 грн., 2023 рік – 67 914 грн., 2024 рік – 72 891 грн., 2025 рік – 89 400 гривень).

Проведення рейдів – перевірок умов проживання, місць перебування, здійснення превентивної роботи з дітьми та молоддю з груп ризику. Проведення спільних цільових рейдів «Діти вулиці», «Урок», «Сім’я і діти».

Забезпечення повноти внесення даних про дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та громадян України, які бажають взяти їх на виховання у сім’ю, до єдиної інформаційно – аналітичної системи «Діти».

Вирішення питання забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин.

Проведення благодійних акцій з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та Всесвітнього дня дитини. На подарунки та грошові премії дітям – сиротам витрачено: 2023 рік – 15 032 грн., 2024 рік – 12 000 грн.

Закупівля матеріалів для проведення майстер – класу «Писанка» - 522 грн., придбання фарбів для використання у Центральній районній бібліотеці – 5 000 грн.

Активізація роботи з благодійними організаціями, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Робота соціальних служб громади.

Розроблення, виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів (листівки, брошури), соціальної реклами, спрямованих на формування здорового способу життя, пропаганду сімейних цінностей і сімейних форм виховання дітей, запобігання домашньому насильству, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, розвиток духовності, патріотизму та зміцнення моральних засад суспільства, профілактику негативних явищ, протидію соціально – небезпечним хворобам. Співпраця із закладами охорони здоров’я громади.

Висвітлення на офіційних сайтах міської ради, у ЗМІ та соціальних мережах заходів програми.

Моніторинг актуальних грантів, конкурсів, проектів та програм.

Участь у міжнародних проектах, грантових програмах соціального спрямування.

Проект із МХП «Час діяти Україно» :

2024 рік – «Модернізація освіти в сільському ліцеї : сучасні технології на уроках математики». (Верхньолипицький ліцей).

2025 рік – «Інноваційний простір для розвитку навчання. Smart Prostir». (Воскресинцівська гімназія), «Майданчик здоров’я – простір активного дитинства». (Черченська гімназія імені братів Лепких), «Створення арт – простору «Палітра». (Рогатинський ЦДЮТ).

Рогатинський Центр дитячої та юнацької творчості :

2024 рік - – участь у проекті у рамках Українсько – Польської Ради Обміну Молоді, під назвою «Саrpation etno – adventures| Karpftskie etno – przygody”. (17 осіб).

2025 рік – участь у проекті у рамках Українсько – Польської Ради Обміну Молоді, під назвою «Мosty legend-polsko-ukrainskie baydurzenie Мости легенд – польсько-українські байки Bridges of Legends – Polish-Ukrainian Babble. (17 осіб).

В.о. начальника відділу                                              Василь ТРАЧ