ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 30 липня 2026 р. № 					75 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про хід виконання

Комплексної цільової програми

«Безпечна громада» на 2024-2027 роки

{name}

Відповідно до статей 26, 36, 361, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради Івана СИДОРЕНКА про хід виконання Комплексної цільової програми «Безпечна громада» на 2024-2027 роки, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Комплексної цільової програми «Безпечна громада» на 2024-2027 роки взяти до відома (додається).

Міський голова	Сергій НАСАЛИК

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми

«Безпечна громада» на 2024-2027 роки

Комплексна цільова програма «Безпечна громада» на 2024-2027 роки затверджена рішенням 44 сесії міської ради від 19 грудня 2023 року. Протягом звітного періоду до даної програми на 19 сесіях міської ради вносились зміни.

Метою Програми є забезпечення всебічної безпеки громади шляхом реалізації превентивних заходів, модернізації інфраструктури та підвищення ефективності органів правопорядку та безпеки. Програма спрямована на забезпечення фізичної, цифрової, інформаційної та економічної безпеки громадян, а також на підвищення медійної грамотності та свідомості щодо впливу медіа на суспільство. Вона покликана створити стійкі передумови для сталого соціально-економічного розвитку та покращення якості життя місцевих жителів, сприяючи підвищенню загального рівня безпеки та благополуччя у громаді.

Основними напрямками даної Програми, які вдалося реалізувати, були:

- Підтримка правопорядку та запобігання правопорушенням:

- Розширено мережу  зовнішнього відеоспостереження. Додатково встановлено 21 камеру відеоспостереження. Станом на 01.07.2026 року на території громади функціонує 54 камери відеоспостереження;

- Облаштувано поліцейську станцію в с. Верхня Липиця;

- Надано субвенції з метою покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) та Івано-Франківського районного сектору № 3 філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області;

- Створено 20 постів візуального спостереження та забезпечено їх зв’язком.

- Зниження рівня пожежної небезпеки на території громади:

- Забезпечено функціонування підрозділу добровільної пожежної охорони в с. Фрага;

- Надано субвенції з метою придбання сучасного аварійно-рятувального та пожежно-технічного  обладнання, апаратів захисту органів зору та дихання, автономних джерел електропостачання, механізованого пожежно-рятувального інструменту, пожежних рукавів, бойового (спеціального) одягу та  спорядження; запасних деталей для пожежних автомобілів, автомобільних шин, пожежного устаткування та паливо-мастильних матеріалів,  придбання будівельних та конструкційних матеріалів для 16 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області.

- Захист населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру:

- Надано допомоги постраждалому населенню, проведено невідкладні відновлювальні роботи і заходи призначені для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  стихійних лих;

- Встановлено паливо-заправний комплекс та створено резерв палива громади об’ємом 20 м3 на базі КП «Благоустрій-Р»;

- Введено в експлуатацію автоматизовану систему озвучування території, тощо.

Перелік заходів, які були профінансовані протягом 2024-2025 років, згідно з  Комплексною цільовою програмою «Безпечна громада» на 2024-2027 роки

| Номер заходу | Найменування заходу | Рік виконання | Передбачено програмою (тис.грн.) | Фактично профінансовано (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Розвиток мережі офісів Поліцейських офіцерів громади (ПОГ): - створення поліцейської станції у селі Фрага; - проведення поточного ремонту нежитлового приміщення під влаштування поліцейської станції відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області в адмінбудинку села Верхня Липиця на вулиці Центральна №1А; -придбання комп’ютерної техніки. | 2024 | 355,409 | 351,7 |
| 1.2 | Розширення мережі зовнішнього відеоспостереження | 2024 | 133,9591 | 118,3 |
|  |  | 2025 | 400,818 | 400,818 |
| 1.3 | Обслуговування та ремонт камер відеоспостереження | 2024 | 146 | 119,8 |
|  |  | 2025 | 184 | 184 |
| 1.4 | Забезпечення постів візуального спостереження мобільним зв’язком | 2024 | 36 | 36 |
|  |  | 2025 | 50 | 50 |
| 1.10 | Створення належних умов щодо проведення соціально-виховної роботи, реабілітації, ресоціалізації осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі на базі Івано-Франківського районного сектору № 3 філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області | 2024 | 10 | 10 |
|  |  | 2025 | 10 | 10 |
| 3.1 | Придбання: - сучасного аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання, апаратів захисту органів зору та дихання, автономних джерел електропостачання, механізованого пожежно-рятувального інструменту, пожежних рукавів, бойового (спеціального) одягу та спорядження; - запасних деталей для пожежних автомобілів, автомобільних шин, пожежного устаткування та паливо-мастильних матеріалів, придбання будівельних та конструкційних матеріалів дооснащення (закупівля, модернізація та ремонт), пожежно-рятувального підрозділу, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних формувань технікою, обладнанням, спорядженням, запасними частинами та вогнегасними речовинами | 2025 | 50 | 50 |
| 3.2 | Забезпечення функціонування підрозділу добровільної пожежної охорони в с. Фрага | 2024 | 360 | 314,6 |
|  |  | 2025 | 400 | 376,3 |
| 3.3 | Покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУ ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: придбання паливно-мастильних матеріалів, охоронної системи сигналізації та канцтоварів | 2024 | 260 | 260 |
|  |  | 2025 | 193,034 | 193,034 |
| 4.1 | Створення і накопичення матеріального резерву, поповнення запасу будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства (харчування), техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів Рогатинської міської ради | 2024 | 200 | 28,6 |
|  |  | 2025 | 648,843 | 648,843 |
| 4.2 | Створення і накопичення резерву паливно-мастильних матеріалів, призначених для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій КП «Благоустрій-Р» | 2024 | 376,3 | 314,6 |
| 4.3 | Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на балансі Рогатинської міської ради у стані, що дозволяє привести їх у готовність до використання за призначенням у визначені законодавством терміни | 2025 | 100 | 98,6 |
| 4.4 | Реконструкція, модернізація, удосконалення та обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення з метою своєчасного інформування керівного складу та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру | 2024 | 20 | 16 |
|  |  | 2025 | 107,5 | 107,5 |
| 4.6 | Матеріально-технічне забезпечення пунктів обігріву та пунктів незламності Рогатинської міської ради | 2025 | 11,9 | 11,9 |
| 5.1 | Матеріально-технічне забезпечення: - придбання канцелярських товарів, заправка картриджів, комп’ютерної техніки; -придбання матеріалів та технічних засобів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | 2024 | 240 | 179,6 |
|  |  | 2025 | 538,31 | 523,8 |
| 5.3 | Здійснення методичного забезпечення підготовки на території громади , участь у навчаннях тренуваннях, проведення навчальних стрільб із стрілецької зброї, підготовка учбових об’єктів до стрільби, оплата послуг по доставці військовозобов’язаних на військові полігони та інших заходах з питань територіальної оборони | 2024 | 50 | 2,8 |
| 5.4 | Організація військового обліку жителів громади, в установах, організаціях та на підприємствах (виготовлення бланків, журналів, книг, схем, плакатів) | 2025 | 10 | 3,2 |

Загальний обсяг коштів на виконання програми складає 7 747 073,10 грн. Протягом 2024-2025 років профінансовано заходів програми на суму 4 409 995,00 грн, з них в 2024 році – 1 752 000,00 грн. та в 2025 році – 2 657 995,00 грн.

Реалізація Програми у звітному періоді є результативною. Заплановані заходи в основному виконанні. Заходи Програми сприяють створенню стійкого, безпечного та захищеного середовища, що дозволяє ефективно впоратися з потенційними загрозами та надзвичайними ситуаціями, забезпечуючи благополуччя та добробут мешканців громади.

Начальник відділу з питань надзвичайних

ситуацій, цивільного захисту населення

та оборонної роботи

виконавчого комітету міської ради 					Іван СИДОРЕНКО