Погоджено                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ради безбар»єрності                                                                                                                                                       розпорядженням міського голови

29 липня 2026р.                                                                                                                                                                                від 30 липня 2026р. № 184-р

План заходів

уповноваженого з питань безбар'єрності громади на II півріччя 2026 року

| № пп | Зміст заходу | Термін виконання (2026 рік) | Очікуваний результат / Індикатор виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. МОНІТОРИНГ |  |  |  |  |
|  | Помісячний контроль приватного сектору: моніторинг виконання підприємцями (власниками аптек, магазинів, перукарень) погоджених заходів з облаштування доступності. | Щомісячно (до 30 числа) | Оновлений реєстр доступності бізнесу; фіксація кількості адаптованих приватних об'єктів за місяць. | Уповноважений з безбар'єрності, сектор «Варта громади» |
|  | Моніторинг пасажиропотоку соціальних рейсів: збір та аналіз щомісячних даних від перевізників щодо кількості перевезених маломобільних пасажирів із віддалених сіл. | Щомісячно (до 5 числа) | Сформована база даних; визначено години пікового навантаження для оптимізації графіку. | Уповноважений з безбар'єрності, відділ супроводу стратегії розвитку громади |
|  | Аудит інформаційної безбар'єрності: моніторинг офіційного вебсайту та сторінок громади на відповідність стандартам доступності (наявність версії для людей з порушеннями зору, легка мова, доступність документів). | Серпень – Вересень | Складено акт відповідності сайту міжнародному стандарту WCAG 2.1; сформовано технічне завдання на покращення. | Уповноважений з безбар'єрності, IT-спеціаліст / адміністратор сайту |
|  | Контроль підготовки тендерів: аналіз технічних завдань у тендерній документації на реконструкцію визначених ділянок вулиць на відповідність ДБН В.2.2-40:2018. | Серпень – Вересень | Стовідсоткове включення вимог доступності до умов закупівель робіт. | Уповноважений з безбар'єрності, уповноважена особа з закупівель |
|  | Аудит приватного сектору: фіксація переліку діючих об'єктів торгівлі та послуг уздовж міського маршруту, які потребують першочергової адаптації. | Серпень | Складено стартовий реєстр доступності приватних об'єктів на маршруті. | Уповноважений з безбар'єрності, відділ містобудування та архітектури |
| ІІ. КООРДИНАЦІЯ |  |  |  |  |
|  | Супровід процедури закупівель: координація роботи тендерного комітету та відділу ЖКГ для вчасного укладання договорів на будівельні роботи. | Серпень – Вересень | Укладені договори з підрядниками на реконструкцію ділянок міського маршруту. | Уповноважена особа з закупівель, Уповноважений |
|  | Взаємодія з приватним сектором: проведення круглих столів та робочих зустрічей із власниками бізнесу на маршруті щодо встановлення пандусів/кнопок виклику. | Вересень – Жовтень | Підписані меморандуми про співпрацю або погоджені графіки адаптації приватних об'єктів. | Уповноважений з безбар'єрності, відділ містобудування та архітектури |
|  | Оптимізація автобусних маршрутів: координація з перевізниками на основі даних моніторингу пасажиропотоку (коригування розкладу, заміна автобусів на більш місткі). | Жовтень – Листопад | Скоригований під потреби людей розклад руху пільгових та соціальних автобусів. | Відділ супроводустратегії розвитку громади, перевізник, Уповноважений |
| ІІІ. СУПРОВІД |  |  |  |  |
|  | Нагляд за реконструкцією: виїзний супровід та контроль якості виконання робіт підрядниками на об'єктах міського безбар'єрного маршруту. | Вересень – Листопад | Акти виконаних робіт підписані лише за умови повної відповідності нормам доступності. | Відділ власності (технагляд), Уповноважений з безбар'єрності |
|  | Громадський контроль (тест-драйв): організація спільного з мешканцями (людьми з інвалідністю) приймання облаштованого міського маршруту. | Листопад – Грудень | Отримано зворотний зв'язок від маломобільних груп; підписано акти громадського приймання. | Уповноважений з безбар'єрності, представники громадськості. |
|  | Супровід інформаційного очищення: адаптація найважливіших онлайн-послуг та публікацій на сайті громади (дублювання відеоконтенту титрами або жестовою мовою, переклад інструкцій у формат «Легка мова»). | Листопад – Грудень | Підвищено рівень цифрової доступності офіційних ресурсів для людей з порушеннями зору, слуху та когнітивними розладами. | IT-спеціаліст міської ради, Уповноважений |
|  | Інформаційний супровід: створення та поширення буклетів, публікація на сайті громади матеріалів по безбарєрності. | Грудень | Мешканці громади поінформовані про нові безбар'єрні можливості. | Уповноважений з безбар'єрності, відділ інформації міської ради |
|  | Публічне звітування: підготовка річного звіту про виконання плану безбар'єрності громади, презентація результатів на сесії міської ради та перед громадськістю. | Січень 2027 року | Проведено публічний захід; звіт оприлюднено на сайті громади; оцінено рівень виконання KPI. | Уповноважений з безбар'єрності, голова громади, відділ інформації |

Керуючий справами

виконавчого комітету			       							                                  Олег ВОВКУН