Погоджено                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ради безбар»єрності                                                                                                                                                       розпорядженням міського голови
29 липня 2026р.                                                                                                                                                                                від 30 липня 2026р. № 184-р   

План заходів
уповноваженого з питань безбар'єрності громади на II півріччя 2026 року

	№
пп
	Зміст заходу
	Термін виконання (2026 рік)
	Очікуваний результат / Індикатор виконання
	
Відповідальні виконавці

	                                                                               І. МОНІТОРИНГ

	
	Помісячний контроль приватного сектору: моніторинг виконання підприємцями (власниками аптек, магазинів, перукарень) погоджених заходів з облаштування доступності.
	Щомісячно (до 30 числа)
	Оновлений реєстр доступності бізнесу; фіксація кількості адаптованих приватних об'єктів за місяць.
	Уповноважений з безбар'єрності,  сектор «Варта громади»

	
	Моніторинг пасажиропотоку соціальних рейсів: збір та аналіз щомісячних даних від перевізників щодо кількості перевезених маломобільних пасажирів із віддалених сіл.
	Щомісячно (до 5 числа)
	Сформована база даних; визначено години пікового навантаження для оптимізації графіку.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ супроводу стратегії розвитку громади

	
	Аудит інформаційної безбар'єрності: моніторинг офіційного вебсайту та сторінок громади на відповідність стандартам доступності (наявність версії для людей з порушеннями зору, легка мова, доступність документів).
	Серпень – Вересень
	Складено акт відповідності сайту міжнародному стандарту WCAG 2.1; сформовано технічне завдання на покращення.
	Уповноважений з безбар'єрності, IT-спеціаліст / адміністратор сайту

	
	Контроль підготовки тендерів: аналіз технічних завдань у тендерній документації на реконструкцію визначених ділянок вулиць на відповідність ДБН В.2.2-40:2018.
	Серпень – Вересень
	Стовідсоткове включення вимог доступності до умов закупівель робіт.
	Уповноважений з безбар'єрності, уповноважена особа з закупівель

	
	Аудит приватного сектору: фіксація переліку діючих об'єктів торгівлі та послуг уздовж міського маршруту, які потребують першочергової адаптації.
	Серпень
	Складено стартовий реєстр доступності приватних об'єктів на маршруті.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ містобудування та архітектури

	                                                                                        ІІ. КООРДИНАЦІЯ

	
	Супровід процедури закупівель: координація роботи тендерного комітету та відділу ЖКГ для вчасного укладання договорів на будівельні роботи.
	Серпень – Вересень
	Укладені договори з підрядниками на реконструкцію ділянок міського маршруту.
	Уповноважена особа з закупівель, Уповноважений

	
	Взаємодія з приватним сектором: проведення круглих столів та робочих зустрічей із власниками бізнесу на маршруті щодо встановлення пандусів/кнопок виклику.
	Вересень – Жовтень
	Підписані меморандуми про співпрацю або погоджені графіки адаптації приватних об'єктів.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ  містобудування та архітектури

	
	Оптимізація автобусних маршрутів: координація з перевізниками на основі даних моніторингу пасажиропотоку (коригування розкладу, заміна автобусів на більш місткі).
	Жовтень – Листопад
	Скоригований під потреби людей розклад руху пільгових та соціальних автобусів.
	Відділ  супроводустратегії розвитку громади, перевізник, Уповноважений

	                                                                                    ІІІ. СУПРОВІД

	
	Нагляд за реконструкцією: виїзний супровід та контроль якості виконання робіт підрядниками на об'єктах міського безбар'єрного маршруту.
	Вересень – Листопад
	Акти виконаних робіт підписані лише за умови повної відповідності нормам доступності.
	Відділ власності (технагляд), Уповноважений з безбар'єрності

	
	Громадський контроль (тест-драйв): організація спільного з мешканцями (людьми з інвалідністю) приймання облаштованого міського маршруту.
	Листопад – Грудень
	Отримано зворотний зв'язок від маломобільних груп; підписано акти громадського приймання.
	Уповноважений з безбар'єрності, представники громадськості.

	
	Супровід інформаційного очищення: адаптація найважливіших онлайн-послуг та публікацій на сайті громади (дублювання відеоконтенту титрами або жестовою мовою, переклад інструкцій у формат «Легка мова»).
	Листопад – Грудень
	Підвищено рівень цифрової доступності офіційних ресурсів для людей з порушеннями зору, слуху та когнітивними розладами.
	IT-спеціаліст міської ради, Уповноважений

	
	Інформаційний супровід: створення та поширення буклетів, публікація на сайті громади матеріалів по безбарєрності.
	Грудень
	Мешканці громади поінформовані про нові безбар'єрні можливості.
	Уповноважений з безбар'єрності, відділ інформації міської ради

	
	Публічне звітування: підготовка річного звіту про виконання плану безбар'єрності громади, презентація результатів на сесії міської ради та перед громадськістю.
	Січень 2027 року
	Проведено публічний захід; звіт оприлюднено на сайті громади; оцінено рівень виконання KPI.
	Уповноважений з безбар'єрності, голова громади, відділ інформації

	
	
	
	
	



Керуючий справами
виконавчого комітету			       							                                  Олег ВОВКУН                                                                   
