ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 24 вересня 2026 р. № 					77 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про хід виконання Програми розвитку

медичної допомоги на території

Рогатинської  міської територіальної

громади на 2025-2027 роки {name}

{name}

Проаналізувавши інформацію про хід виконання Програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської  міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 56 сесії Рогатинської міської ради від 19 грудня 2024 року № 10475, варто відзначити, що впродовж 2025 року та у 2026 році здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги жителям громади, розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, удосконалення організації лікувально-діагностичного процесу, профілактики захворювань та створення належних умов для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу.	Забезпечувалася готовність медичних закладів до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, епідемічних загроз та перебоїв в енергопостачанні.

З метою забезпечення належного виконання заходів Програми та враховуючи необхідність подальшого розвитку системи надання медичної допомоги жителям Рогатинської громади, керуючись статтями 26, 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію заступника міського голови Івана КРАСІЙЧУКА про хід виконання Програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської  міської територіальної громади на 2025-2027 роки взяти до відома (додається).

- Визнати, що впродовж 2025-2026 років реалізація заходів Програми сприяла забезпеченню функціонування медичної допомоги, підвищенню доступності медичних послуг, зміцненню матеріально-технічної бази та створенню умов для подальшого розвитку закладів охорони здоров’я громади.

- Керівникам комунальних підприємств – КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» (Віктор ДЕНИСЮК) та КНМП «Рогатинська ЦРЛ» (Руслан ПАНЬКІВ) забезпечити виконання заходів Програми, а також врахувати:

3.1. Необхідність поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях.

3.2. Зміцнення  матеріально-технічної бази медичних підприємств, постійне оновлення лікувально-діагностичної апаратури, медичного обладнання.

3.3. Повне використання сучасних діагностичних та лікувальних методик.

3.4. Комплексне виконання заходів з профілактики та ранньої діагностики захворювань.

3.5. Створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, забезпечення ефективного використання цілодобового ліжкового фонду.

3.6. Взаємодію медичних закладів з соціальною службою та іншими установами з питань забезпечення наступності медичної допомоги, зокрема пацієнтам, які потребують паліативної та соціальної підтримки.

3.7. Продовження цифровізації медичних процесів та ефективного використання медичної інформаційної системи.

4. Заступнику міського голови Івану КРАСІЙЧУКУ забезпечити координацію роботи комунальних підприємств щодо завершення виконання заходів Програми.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики (голова комісії – Тетяна КУШНІР).

Міський голова							Сергій НАСАЛИК

Інформація

про хід виконання Програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської  міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської  міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням 56 сесії Рогатинської міської ради від 19 грудня 2024 року № 10475.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету. Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників бюджету, виходячи з реальних фінансових можливостей у бюджетному році. Протягом  2025 - 2026 років було ініційовано внесення змін до Програми для  забезпечення реалізації запланованих міською радою заходів.

Метою Програми є забезпечення сталого функціонування закладів охорони здоров’я громади, формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню громади доступної і високоякісної  медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів громади, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців громади протягом усього їх життя.

Комунальним некомерційним підприємством «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» реалізовуються основні завдання та заходи Програми, які сприяють наданню первинного рівня медичної допомоги населенню громади та досягненню цілей розвитку комунального підприємства.

Адміністрацією КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» здійснюється щомісячний моніторинг укладених декларацій та їх верифікації для надання первинної медичної допомоги.

Станом на 01.09.2026 року задекларованих пацієнтів 27366, що становить 90,2% від населення громади.

Вказані дані щотижнево оновлюються лікарями-спеціалістами в медичній інформаційній системі підприємства Askep,  та знаходяться під їхнім контролем та адміністрації підприємства.

На медичних радах згідно плану роботи щоквартально проводиться підбиття підсумків роботи лікарів у структурних підрозділах. Розглядаються питання  з актуальних проблем та шляхи їх вирішення.

Ведеться активна робота сімейними лікарями щодо виписування препаратів пацієнтам, щодо профілактики серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Кількість виписаних рецептів по Програмі «Доступні ліки» -10924 проти 8971 у 2025р.

Медичні ради, лікарські і сестринські конференції проводяться згідно затверджених директором планів роботи.

Кабінет чергового лікаря з надання первинної медичної допомоги організовано щосуботи з 9.00 до 15.00 на базі кабінету №1 А ЗП-СМ м. Рогатин.

Лікарями – спеціалістами постійно здійснюється внесення даних прийому пацієнтів підлягаючих динамічному спостереженню.

Протягом року лікарі ЗПСМ працюють і проводять прийом пацієнтів в ПЗ і МПТБ, а також за постійним місцем перебування пацієнта, згідно графіка виїздів, який складається і затверджується на початку року, а також узгоджується з старостами в старостинських округах.

Відповідно до внесених змін в колективний договір, розроблено систему матеріального стимулювання медичних працівників (за результатами надання медичної допомоги задекларованим пацієнтам)

Здійнюється постійно робота над інформатизацією закріплених структурних підрозділів. Визначено об’єкти, що підлягають поточному та капітальному ремонту у 2026 та наступних роках.

Сформовано експертні висновки до будівель медичних закладів щодо доступності для осіб з інвалідністю для 10 амбулаторій та 23 пунктів здоров’я.

Перевіряється використання паливно-енергетичних ресурсів та здійснюється аналіз заходів з енергоефективності.

Впродовж року постійно здійснювався моніторинг використання паливно-енергетичних ресурсів за допомогою АІС ЕНЕРГОСЕРВІС та впроваджувались заходи з енергоефективності.

Перевищення лімітів використання газу та електроенергії згідно відповідних договорів впродовж року не було.

Медичні працівники закладу постійно дотримуються прав людини відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Ведеться динамічне спостереження за окремими категоріями задекларованого населення. Зокрема:

- кількість пролікованих пацієнтів з гіпертонічною хворобою – 5333 особи проти 6633 осіб, у 2025 році.

- виявлено 15 проти 23 пацієнтів у 2025 році з інфарктом міокарда, а також з інсультом - 24 особи проти 26 пацієнтів, у 2025 році.

- число нововиявлених захворювань на ІХС – 123 осіб проти 158 осіб у 2025 році.

Виявлено пацієнтів з гіпертонічною хворобою - 3586, цукровий діабет-757.

Кількість пролікованих хворих з ЦД- 757 особа проти 808 осіб у 2025 році.

По онкологічній патології за 9 міс.  2026 року виявлено онкопатології 42 особи проти 57 у 2025 році з них, виявлено в ІVст. 8 проти 12 осіб у 2025 році, що становить 19,1 проти 21,1 візуальних форм виялено 17 , проти 16 у 2025 р., з них маємо занедбаних 5:4-грудна залоза, 1-пряма кишка.

На предмет виявлення раку молочної залози кількість оглянутих жінок становить 7316 проти 7908 осіб у 2025 році. Кількість скерованих  жінок на консультацію до акушер-гінеколога з приводу виявлення раку шийки матки –3498 проти 3765 осіб.

Щодо виявлення туберкульозу група ризику становить – 12935 проти 12614 осіб у 2025р., із них обстежено рентгенологічно – 5065 осіб, що становить – 39,1 %, з них 60 і старші- 7749 особи, проведено рентгенологічне дослідження – 2984 особам, що становить – 38,5 %. Виявлено 5 випадків проти 2 випадків захворювання у 2025 році, обстежено методом G-expert- 26 Проведено обстеження шкірними тестами- 18 осіб.

Значна увага приділяється проведенню медичного огляду ветеранам війни та прирівняних по пільгах. Сформована база даних осіб з числа учасників УБД – 673 особи, які на даний час проживають та потребують медико-психологічної допомоги. Надано медичні послуги  87 сім’ям з числа ветеранів, а також 263 сімей з числа військовослужбовців та загиблих у війні з росією. Лікарі скеровують пацієнтів на санацію ротової порожнини та зубопротезування.

З місцевого бюджету виділено 120 тис.грн для відшкодування вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення Захисників та Захисниць України при їх амбулаторному лікуванні, на даний час виписано 55 рецептів для 19 УБД використано – 8312,36 грн.

Спільно з фахівцями вторинної ланки, за потреби, забезпечується надання первинної медичної допомоги дітям з інвалідністю на дому.

Проводиться індивідуальна санітарно-просвітницька робота з особливим акцентом на вакцинацію дітей та дорослих та веденню здорового способу життя пацієнтами.

Відсоток вакцинованого дорослого населення АДП-М становить 61,6%.

Відсоток вакцинованого дитячого населення первинним вакцинальним комплексом АКДП-3 до року збільшився і становить 69,6 % .

При виявленні занедбаних форм злоякісних пухлин та туберкульозу постійно комісією здійснюється розбір даних випадків,та щоквартально здійсюється засідання спільної протиракової комісії для розбору випадків занедбаної онкопатології.

На обліку перебуває 31 ВІЛ інфікований пацієнт, з них 15 хворих в стадії СНІДу, протягом даного часу проведено 145 тестувань на ВІЛ швидкими тестами із дотестовим і післятестовим консультуванням.

Постійно здійснюється інформування соціальних служб громади, щодо сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Сімейні лікарі беруть участь у створенні культури довіри між медичними працівниками та жителями громади за рахунок проведення семінарів – тренінгів для медичних працівників та діалог медичних працівників з населенням міста у форматі круглих столів, покрокове роз’яснення на сайті міста та в місцевих ЗМІ, та у проведенні просвітницької роботи з населенням щодо формування здорового способу життя.

За підсумками фінансово-господарської діяльності впродовж 2026 року комунальні послуги оплачені в повному обсязі, податкові зобов’язання виконані, заборгованість по заробітній платі та перед постачальниками за звітний період відсутня. Кредиторської заборгованості перед постачальниками за кошти НСЗУ немає.

За 6 місяців отримано кошти місцевого бюджету 1 336 515,98 грн., із них:

«Закупівля продуктів лікувального харчування (Коміда) для лікування дорослих, хворих на фенілкетонурію» – 236 185,80 грн.

Забезпечення деяких хворих з орфанними захворюваннями виробами медичного призначення.

Придбання підгузок для дітей з інвалідністю – 40 214,22 грн

На відшкодування вартості деяких лікарських засобів та виробів медичного призначення для Захисників та Захисниць України при їх амбулаторному лікуванні – 8312,36 грн.

Комунальні платежі –1 051 803,60 грн (оплата природного газу – 430 907,86 грн, оплата електроенергії – 590 178,71 грн, вивіз на захоронення сміття –9 675,66 грн, водопостачання та водовідведення – 21 041,37 грн) .

Протягом  2025 року та І півріччя 2026 року забезпечувався контроль якості надання медичної допомоги комунальним некомерційним медичним підприємством «Рогатинська центральна районна лікарня».

Наказом по КНМП «Рогатинська ЦРЛ» від 05.01.2022 року № 2, додаток 4 затверджено «Положення про систему контролю якості надання медичної допомоги»,  запроваджено оновлені критерії оцінки роботи лікарів, середнього  та молодшого медичного персоналу, запроваджено оновлені критерії оцінки карти стаціонарного хворого, оновлені критерії оцінки рівня якості лікування в стаціонарному відділенні.

В 2025 році та І півріччі 2026 року продовжувала роботу комісія по забезпеченню  якості медичної допомоги.

Згідно наказу від 05.01.2022 року № 2, додаток 1 створено комісію із забезпечення якості медичної допомоги в кількості 13 осіб (голова комісії, заступники голови комісії -2, секретар комісії -1, члени комісії -9). Розроблено анкети для оцінки якості медичної допомоги в яких передбачено шкали оцінки середовища перебування пацієнтів, діагностичних заходів, лікувальних та реабілітаційних процесів на основі яких визначаються індикатори результатів. Запровадження системи контролю якості дало можливість забезпечити:

- Своєчасність та повноту обстеження пацієнтів;

- Дотримання протоколів лікування в стаціонарних умовах;

- Дотримання сан-епідрежиму в стаціонарних відділеннях;

- Створення кутків невідкладної допомоги у відділеннях стаціонару, контроль за терміном придатності медикаментів;

- Покращення ведення медичної документації;

- Покращення естетичного вигляду медперсоналу.

Впроваджено поетапну систему контролю якості надання медичної допомоги, яка включає три ступені контролю: перший – завідувач відділення, старша медична сестра відділення; другий – медичний директор та заступник медичного директора, головна медична сестра; третій – медична рада.

Моніторинг реалізації управлінських рішень, виконання наказів по закладу контролюється відділом кадрів. Дотримання стандартів, протоколів надання медичної допомоги контролюється керівниками структурних підрозділів, медичним директором та його заступниками . В ЦРЛ розроблені маршрути пацієнтів, які також контролюються керівниками структурних підрозділів, медичним директором і його заступником. Проводяться експертні оцінки надання медичної допомоги та роботи медперсоналу відповідно до затверджених індикаторів якості. Розроблено анкети щодо вивчення думки пацієнтів, проводиться анонімне анкетування з послідуючим аналізом.

В закладі функціонує відділення інфекційного контролю, з штатом завідувача відділенням та посадою лікаря- епідеміолога. Затверджено відповідну «Програму». Робота відділення організована на належному рівні, контролюється медичним директором.

Щомісячно проводився аналіз індикаторів якості роботи за відповідною шкалою оцінювання, врахування дефектів та проводиться їх розгляд на оперативних нарадах, медичній раді.

На даний час в закладі забезпечено покращене перебування пацієнтів, особливо з категорії військовослужбовців та учасників бойових дій. В кожному відділенні облаштовано палати покращеного сервісного обслуговування (окремий санвузол, наявність телевізора, холодильника). В поліклінічному відділені  ЦРЛ закінчено капітальний ремонт другого поверху, встановлено підйомник для маломобільних пацієнтів, згідно умов інклюзії. Встановлено маркування  в коридорах, на сходових клітках та коло кабінетів для слабозрячих пацієнтів, згідно вимог інклюзій.

Протягом  2025 року та І півріччя 2026 року заклад був фінансово спроможним, вчасно виплачувалася заробітна плата.

Заступником генерального директора з адміністративно-господарської частини проводився постійний контроль за використанням енергоресурсів.

Заступником генерального директора з адміністративно-господарської частини , працівниками господарської служби проводився постійний контроль за технічним станом освітлення, водопостачанням, теплопостачанням, стану каналізації, вивозу сміття - всі дані фіксувалися у відповідних «Журналах» обліку.

Співпраця заключається у взаємному інформуванні про паліативних хворих, переводі пацієнтів в соціальні заклади постійного перебування. Налагоджено співпрацю з відділенням «Ветеранський простір» комунальної установи « Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» із супроводу ветеранів.

Медична допомога дітям, матерям та населенню похилого віку на вторинному рівні надавалася :

  - відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України по закупівлі Пакету медичних послуг;

  - з дотриманням нормативів та клінічних протоколів;

  - кваліфікованими спеціалістами відповідного профілю.

- Проводилося обстеження та лікування хворих відповідно до протоколів надання медичної допомоги;

- Сформовані групи ризику на онкопатологію, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет;

- Проводилися онкопрофогляди чоловічого та жіночого населення, особлива увага зверталася на осіб, які не оглядалися 2 і більше років;

- Створено електронний реєстр хворих на цукровий діабет

- Забезпечувалося безкоштовне лікування хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, протибольова терапія онкохворим згідно Державної програми «Доступні ліки»

- Забезпечено підвищену готовність госпітальної бази до роботи в епідемічний сезон грипу / ГРВІ та COVID – 19, підтримувався незнижуваний запас лікарських засобів, антисептичних та дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту медичного персоналу.

- На другому рівні надання медичної допомоги вагітним жінкам ведеться електронний реєстр вагітних в умовах жіночої консультації;

- Проводилося обстеження вагітних жінок в повному обсязі безкоштовно;

- Проводилася профілактика захворювань у вагітних, лікування йодної недостатності та анемії вагітних;

- Забезпечувалося використання сучасних засобів запобігання непланової вагітності;

- В КНМП «Рогатинська ЦРЛ» розроблені та затверджені заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, з розповсюдження інфекційних захворювань, поширення COVID – 19, епідемії туберкульозу, ВІЛ – інфекції / СНІДу та вірусного гепатиту;

- Для  виявлення хворих ГРВІ/ COVID – 19 проводилося обстеження за допомогою швидких тестів та PLR – тестів;

- Всім жителям громади, які зверталися за амбулаторною медичною допомогою та які перебували на стаціонарному лікуванні з метою виявлення туберкульозу проводилося рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, особлива увага приділялася оглядам населення з медичних груп ризику;

- Забезпечувалося направлення підлягаючих контингентів на двохразове дослідження мокротиння на присутність мікобактерій туберкульозу;

- Проводився моніторинг виявлення та діагностики туберкульозу на території Рогатинської ОТГ;

- Забезпечено дотримання вимог інфекційного контролю по туберкульозу в Рогатинській ЦРЛ;

- Проводилася санітарно-просвітницька робота по профілактиці туберкульозу шляхом проведення бесід та через засоби масової інформації;

- Населенню громади забезпечено вільний доступ до тестування та консультацій на ВІЛ-інфекцію / СНІД та вірусні гепатити «В» та «С».

- Прийом планових хворих в поліклініці на вторинному рівні, їх обстеження та лікування в амбулаторних умовах проводився за наявності електронних направлень;

- Госпіталізація планових хворих в стаціонарні відділення ЦРЛ проводилася за наявності електронного направлення від сімейних лікарів та спеціалістів поліклініки;

- Прийом ургентних хворих в поліклініці та їх госпіталізація проводилася без електронних направлень за терміновими показаннями у встановленому порядку.

В закладі працює медична інформаційна система «ASKEP» налагоджений інформаційний зв'язок  закладу з департаментом охорони здоров’я, обласним інформаційно-аналітичним центром медичної статистки;

- Удосконалюється комп’ютеризація відділень ЦРЛ;

- Здійснювалося інформаційне забезпечення генерального директора, медичного директора, районних спеціалістів інформаційно-аналітичним відділом ЦРЛ;

- Створено електронний реєстр хворих на цукровий діабет;

- Ведеться електронний реєстр вагітних жінок;

- Забезпечено електронний скринінг патології шийки матки;

- Функціонує електронна система звітності «МЕДСТАТ».

В амбулаторних умовах проводилося обстеження хворих в повному об’ємі та лікування захворювань відповідно до протоколів надання медичної допомоги. В 2025 році законтрактовано новий Пакет № 67 «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». За даним Пакетом стоматологи поліклініки санують ротову порожнину і підготовляють до протезування.

- Система контролю якості в КНМП «Рогатинська ЦРЛ» включає в себе внутрішній і зовнішній контроль якості. Внутрішній контроль включає три рівні: І рівень – самоконтроль, який здійснюється безпосередньо лікарем самостійно; ІІ рівень – контроль з боку завідувачів відділень; ІІІ рівень – контроль з боку медичного директора та його заступників шляхом аналізу певного відсотка медичної документації від загальної кількості (в закладі контролюється 10 % документації);

- Зовнішній контроль здійснювався клініко-експертними комісіями департаменту охорони здоров’я , профільними головними штатними та позаштатними спеціалістами департаменту охорони здоров’я;

- В закладі затверджені індикатори якості медичної допомоги.

Співпраця між первинним та вторинним рівнями з надання допомоги паліативним хворим заключалася у взаємному інформуванні про лікування таких хворих. У випадку необхідності надання допомоги вузькопрофільними спеціалістами проводилася консультація на вторинному рівні і надавалася відповідна медична допомога.

Протягом 2025року  забезпечувалося безкоштовне лікування хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, протибольова терапія онко хворим згідно Державної програми «Доступні ліки».

- Вторинна профілактика хронічних захворювань здійснювалася вузькими спеціалістами вторинного рівня шляхом призначення продовження амбулаторного лікування після виписки з стаціонару, а також призначенням періодичних курсів профілактичного лікування згідно стандартів та протоколів лікування.

- Моніторинг стану довіри до якості медичного обслуговування проводився шляхом опитування, анкетування та розгляду скарг та аналізу звернень громадян.

В 2025 році не фіксувалися випадки скарг на незадовільне медичне обслуговування

На базі КНМП «Рогатинська ЦРЛ» функціонує паліативне відділення для надання медичної допомоги за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на 18 ліжок, в тому числі 1 дитяче.

Співпраця з соціальними службами заключається у взаємному інформуванні про паліативних хворих, асоціальних хворих.

•	В закладі функціонує медична інформаційна система «ASKEP» налагоджений інформаційний зв'язок  закладу з департаментом охорони здоров’я, обласним інформаційно-аналітичним центром медичної статистки;

•	Удосконалена комп’ютеризація відділень ЦРЛ;

•	Здійснювалося інформаційне забезпечення головного лікаря, районних спеціалістів інформаційно-аналітичним відділом ЦРЛ;

•	Створено електронний реєстр хворих на цукровий діабет;

•	Ведеться електронний реєстр вагітних жінок;

•	Забезпечено електронний скринінг патології шийки матки;

•	Функціонує електронна система звітності «МЕДСТАТ».

- Проводилась санітарно - просвітницька робота серед населення району через засоби масової інформації  шляхом проведення лекцій та бесід з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя;

- В навчальних закладах спеціалістами ЦРЛ проведені бесіди та лекції з питань пропаганди здорового способу життя та запобіганню шкідливих звичок.

Фінансова підтримка Програми

| № з/п | Назва заходу | Сума, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |  |  |
| 2025 рік |  |  |
| 1.1. | Для проведення ендопротезування військовослужбовців та членів їх сімей | 200 000,00 |
| 1.2. | Придбання лікарських засобів для лікування військовослужбовців не передбачених Національним переліком. | 249 997,69 |
| 1.3. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 105 000,00 |
|  | І півріччя 2026 року |  |
| 1.3. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 860 564,85 |

Крім того, відповідно до Програми, з бюджету Рогатинської МТГ були виділені кошти на підтримку обласних клінічних центрів.

Так, у 2025 році виділено 135000,00 грн для КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» на захід 3.1. Програми «Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств (на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, зокрема на придбання паливно-мастильних матеріалів)».

На виконання заходу 4.1. Програми «Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств (на зміцнення матеріально-технічної бази, а саме: для придбання радіаторів та комплектуючих, пластикових труб, у зв’язку із проведенням поточного ремонту внутрішньої теплотраси лікувального відділення примусових заходів медичного характеру №3 і частково пральні віддаленого структурного підрозділу №2 (с.Підмихайлівці, вулиця Медична, 1)) для КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я було виділено 300000,00 грн у 2025 році.

Таким чином, фактичний обсяг фінансування Програми за 2025 рік та перше півріччя 2026 року склав 13 107 735,78 грн., у тому числі у 2025 році – 
6 910 654,95 грн.

Заступник міського голови                 			   Іван КРАСІЙЧУК